## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7
| Fecha | 2019-06-10
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.2.1 | Hallazgo administrativo por no existencia de un control financiero y/o administrativo del Banco Ayudas técnicas en desarrollo del convenio interadministrativo 152 de 2014 | 1 | Elaborar un plan de gestion estrategico donde se pondra en marcha todas las actividades a desarrollar en pro de la culminacion y determinacion del proceso de ayudas tecnicas | control financiero y/o administrativo del Banco Ayudas técnicas | # Actividades a desarrollar en pro de la culminacion y determinacion del proceso de ayudas tecnicas | 1 | Almacen, administrativo y contable | 2019-06-28 | 2020-03-30
2 | FILA_2 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 2 | Entregar justificación de aplicación a lo dispuesto al decreto 1082 y el articulo de unificacion de procesos de pliegos tipo en concordancia con las directricez de secretaria de gobierno por efecto de la directiva 012 de 2016. | Concepto juridico | # De conceptos juridicos | 1 | Contratacion, infraestructura | 2019-08-05 | 2019-09-06
3 | FILA_3 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 3 | Presentar concepto tecnico en el que todas la entidades distritales deben estar alineados con base en el estudio de mercado y precios unitarios de IDU e IDRD | Concepto tecnico | # De conceptos tecnicos | 1 | Infraestructura | 2019-07-08 | 2019-10-20
4 | FILA_4 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 4 | Aportar soportes de los pagos y cantidades de RCD que fueron a disposicion final y que fueron recuperados | Soportes de pagos y cantidades de RCD | Cantidad de RCD generados y recuperados/ Cantidad de RCD pagos *100 | 100% | Infraestructura y PIGA | 2019-11-15 | 2020-01-09
5 | FILA_5 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 5 | Remitir relacion de todo el personal profesional con el cargo que desarrollo actividades en la ejecucion del contrato y aportar hojas de vida | Personal profesional en obra | # Personal en obra que cumple con la experiencia profesional /# personal requerido en obra que cumple con la experiencia profesional *100 | 100% | Infraestructura | 2019-11-15 | 2020-01-15
6 | FILA_6 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 6 | Identificar que empresas hacen parte de la union temporal y demostrar vinculo laboral del personal | Empresas que hacen parte de la union temporal | # De personas vinculadas a la union temporal/Personal de obra | 100% | Infraestructura | 2019-11-15 | 2020-01-15
7 | FILA_7 | 8: 2019 2019; 20: 93; 24: 3.1.3.2; 28: Accion correctiva afiliacion; 32: 7
8 | FILA_8 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 8 | Aportar estado de la reparacion del anden del colegio Carlos Alban con la empresa de acueducto | Entregar acta de reunion en la que se determine fecha de intervencion de las obras pendientes | # Actas de reunion | 1 | Infraestructura | 2019-11-15 | 2020-01-15
9 | FILA_9 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 9 | Asignar equipo multidiciplinar para realizar el seguimiento y control de los contratos a cargo del FDLB | Equipo multidiciplanario para el seguimiento de contratos | # de contratos en ejecucion FDLB/# de equipos asignados contratos | 100% | Alcalde, administracion, contratacion, calidad, OXP e infraestructura | 2019-06-07 | 2019-06-17
10 | FILA_10 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 10 | Aportar soportes tecnicos de las memorias de calculo de la ejecucion con su respectivas equivalencias. | Soportes tecnicos de memorias de calculo | # de soportes tecnicos de memorias de calculo | 1 | Infraestructura | 2019-06-07 | 2020-02-17
11 | FILA_11 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 11 | Indentificar y entregar soportes de los pagos según sus cantidades solicitar PMA y certificado del proceso productivo del tratamiento del material de escombro de los 1440.52 m3 que faltan por soportar | Soportes de material de escombro | Cantidad de RCD generados y recuperados/ Cantidad de RCD pagos *100 | 100% | Infraestructura y PIGA | 2019-11-15 | 2020-01-09
12 | FILA_12 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 12 | Solicitar estudios y diseños PMT, estructura del pavimento, diseño geometrico, espacio publico, redes de servicios, estructuras y estudios de diseño; justificando tecnicamente por parte de interventoria la necesidad de los cambios en el diseño | Estudios y diseños del proyecto | # de estudios y diseños | 1 | Infraestructura | 2019-11-15 | 2020-02-03
13 | FILA_13 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 13 | Justificar y verficar juridicamente el pago 16,338,041 reconocidos por una actividad contractualmente definida | Soporte tecnico actividades contractuales | # de soportes tecnicos de actividades | 1 | Infraestructura, Contratacion | 2019-06-27 | 2019-10-20
14 | FILA_14 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 14 | Entregar soportes de los 15 m3 faltantes de RCD | Soportes de RCD | Cantidad de RCD generados y recuperados/ Cantidad de RCD pagos *100 | 100% | Infraestructura, PIGA | 2019-11-15 | 2020-01-09
15 | FILA_15 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantia de $1.309.153.353 y presunta incidencia disciplinaria, originada en diferencias y deficiencias establecidasen el proceso constructivo - Contrato de obra publica 116 de 2016 "Union Temporal Vial Bosa" | 15 | Entregar estado juridico y tecnico de las zonas de intervencion y soportes de las respectivas licencias | Soporte juridico y tecnico de las zonas que fueron intervenidas | # de soportes juridicos y tecnicos intervenidos | 1 | Infraestructura | 2019-06-07 | 2020-02-17
16 | FILA_16 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 16 | Remitir el acta de empalme del cargo almacenista qu se realizo entre la funcionaria Helena y Hernesto. | Acta de entrega de cargo | # de actas de entrega | 1 | Almacen | 2019-06-13 | 2019-10-30
17 | FILA_17 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 17 | Remitir el certificado de tradicion y libertad del predio ubicado en la Carrera 80 K 61-28 Sur de propiedad de Fondo de Desarrollo Local de Bosa con fecha correspondiente a la vigencia 2019 | Certificado de tradicion y libertad actualizado | # de certificado del predio en mencion actualizado | 1 | Gestion de desarrollo local | 2019-06-20 | 2019-10-30
18 | FILA_18 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 18 | Entregar fotocopias de las tarjetas de propiedad con su correspondiente revisión técnico mecánica de los vehiculos a nombre del Fondo Local de Bosa. | Fotocopias de tarjetas de propiedad y certificacion tecnicomecanica | # de documentos de vehiculos entregados | 1 | Almacen | 2019-06-13 | 2019-08-30
19 | FILA_19 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 19 | Solicitar concepto ante la Secretaria de Hacienda a fin de determinar si el mobiliario de parques son objeto de afectacion de inventarios. | Concepto de secretaria de hacienda | # conceptos emitidos por SH según solicitud | 1 | Contabilidad y almacen | 2019-06-28 | 2019-10-30
20 | FILA_20 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 20 | Determinar la responsabilidad, custodia y reclasificar o excluir del inventario através del comite de inventarios los bienes de beneficio y uso publico según el concepto emitido por parte de secretaria de hacienda. | Actuar según concepto de secretaria de hacienda | # cumplimiento de concepto de secretaria de hacienda | 1 | Contabilidad y almacen | 2019-06-28 | 2019-10-30
21 | FILA_21 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 21 | Realizar la verificacion de la cuenta y ajustar los estados contables contra el inventario fisico | Verificacion y ajuste de los estados contables | # de verificaciones y ajustes de los estados contables | 1 | Contabilidad | 2019-06-28 | 2019-10-30
22 | FILA_22 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 22 | Realizar informe donde se determine el destino final que dio la administracion local a los bienes objeto de convergencia. | Informe de destino final de bienes objeto de convergencia | # Informe de destino final de bienes objeto de convergencia | 1 | Contabilidad y almacen | 2019-06-28 | 2019-12-20
23 | FILA_23 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 23 | Entregar informe de manejo administrativo del control y seguimiento que se realiza a los bienes no objeto de activacion. | informe de manejo administrativo del control y seguimiento | # informe de manejo administrativo del control y seguimiento | 1 | Contabilidad y almacen | 2019-06-28 | 2019-12-20
24 | FILA_24 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 24 | Elaborar un plan de gestion estrategico donde se pondra en marcha todas las actividades a desarrollar en pro de la culminacion y determinacion del proceso de ayudas tecnicas | Actividades a desarrollar en pro de la culminacion y determinacion del proceso de ayudas tecnicas | # Actividades a desarrollar en pro de la culminacion y determinacion del proceso de ayudas tecnicas | 1 | Almacen, administrativo y contable | 2019-06-28 | 2020-03-30
25 | FILA_25 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 25 | Aportar copia del registro contable de la baja de los elementos de la vigencia 2017. | Copia del registro contable de la baja de elementos | # de registros contables | 1 | Contabilidad | 2019-06-18 | 2019-11-07
26 | FILA_26 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 26 | Demostrar mediante resolucion la entrega a LITO en la vigencia 2018 de lo correspondiente a enajenación. | Resolucion de entrega a LITO | # de resolucion de entrega | 1 | Contabilidad | 2019-06-07 | 2019-06-07
27 | FILA_27 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 27 | Realizar plan de gestion estrategico que permita el desarrollo y culminacion del proceso de ayudas tecnicas | Plan estrategico de ayudas tecnicas | # de planes de gestion para el proceso de ayudas tecnicas | 1 | Almacen, administrativo y contable | 2019-07-04 | 2020-02-05
28 | FILA_28 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 28 | Justificar mediante concepto juridico relacionando el poruqe no se realizo convenio o contrato con LITIO | Concepto juridico | # de conceptos juridicos | 1 | Contratacion | 2019-10-02 | 2019-12-16
29 | FILA_29 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 29 | Proporcionar Certificacion expedida por la empresa LITO correspondiente a las actividades de recolección, trasporte, tratamiento y disposicion final dada a los residuos de aparatos electricos y electronicos RAEE | Certificaciones disposicion final | Residuos certificados en disposicion final/Total de residuos llevados a disposicion final*100 | 100% | PIGA | 2019-08-12 | 2019-08-16
30 | FILA_30 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 30 | Presentar concepto tecnico que avale la baja para las placas de inventarios 21060-21085-21749-21750-21798-1162726-1163438-1163439 y 21856 | Concepto tecnico de baja | # de conceptos tecnicos de baja | 1 | Almacen, Administrativo | 2019-10-08 | 2019-11-07
31 | FILA_31 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 31 | Entregar acta de reintegro a bodega de los vehiculos. A 31-12-2018 y el estado y la situacion de los vehiculos a30-05-2019 | Acta de reintegros y situacion de los vehiculos del Fondo de desarrollo Local de Bosa | # de actas | 1 | Almacen, Administrativo | 2019-11-25 | 2019-11-29
32 | FILA_32 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 32 | Proporcionar acta de reunion de trabajo con el apoyo a la supervison del convenio que existe con IDU a fin de determinar con IDU si el Fondo Local de Bosa debe proceder a registrar la Plaza Fundacional de Bosa como activo, y cual de las dos entidades debe realizar el avaluo que exige la norma actualizada | Acta de reunio con IDU | # de actas de reuinion | 1 | Planeacion, Administrativo, contabilidad | 2019-09-16 | 2019-10-31
33 | FILA_33 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 33 | Establecer los segmentos viales intervenidos en la ejecución del convenio 1292-2012. | Segmentos viales definidos | # de segmentos viales definidos del contrato ntervenidos en la ejecución del convenio 1292-2012/# de segmentos viales intervenidos del contrato ntervenidos en la ejecución del convenio 1292-2012*100 | 100% | Infraestructura, contabilidad, administrativo | 2019-11-25 | 2019-02-05
34 | FILA_34 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 34 | Realizar solicitud a la Unidad de Mantenimiento vial y la Tesoreria Distrtial a fin de establecer el procedimiento para que el valor de los rendimientos se han abonados al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Bosa | Procedimiento para el valor de los rendimientos | # de procedimientos establecidos | 1 | Contabilidad, Infraestructura, Calidad | 2019-12-09 | 2020-01-06
35 | FILA_35 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman los inventarios como de las propiedades planta y equipo | 35 | Proporcionar los rubros señalados en el hallazgo y anexar soporte de la situacion de cada uno | Cuentas por pagar | Rubros señalados en el hallazgo/Soporte de los rubros señalados*100 | 100% | Contabilidad | 2020-01-13 | 2020-01-24
36 | FILA_36 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por falta de soportes que justifiquen las cuentas por pagar en valor de $175.587.065 | 36 | Proporcionar los rubros señalados en el hallazgo y anexar soporte de la situacion de cada uno | Cuentas por pagar | Rubros señalados en el hallazgo/Soporte de los rubros señalados*100 | 100% | Contabilidad | 2020-01-13 | 2020-01-24
37 | FILA_37 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por falta de soportes que justifiquen las cuentas por pagar en valor de $175.587.066 | 37 | Entregar a cierre de vigencia realizar inventario fisico actualizando hoja de vida de cada tramo vial | Inventario fisico de de cada tramo vial | # de inventarios realizados | 1 | Contabilidad, Infraestructura | 2019-12-02 | 2019-12-27
38 | FILA_38 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por falta de soportes que justifiquen las cuentas por pagar en valor de $175.587.067 | 38 | Establecer e implementar especificamente un mecanismo interno que permita implantar los cambios que se generen en el área de almacen los cuales deben quedar diligenciados en el aplicativo en tiempo de cierre | Mecanismo interno del area de almacen | # de mecanismos internos | 1 | Almacen, Calidad | 2019-12-23 | 2019-02-21
39 | FILA_39 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por falta de soportes que justifiquen las cuentas por pagar en valor de $175.587.068 | 39 | Entregar actas de reuniones mensuales en las que contabilidad verifique y supervice la situacion financiera del fondo. | Actas de reunion entre contabilidad y almacen | # de actas de reuinion | 6 | Almacen, Contabilidad | 2019-07-01 | 2019-12-01
40 | FILA_40 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por falta de soportes que justifiquen las cuentas por pagar en valor de $175.587.069 | 40 | Establecer e implementar especificamente un mecanismo interno que permita involucrar en la rendicion de cuentas los estados financieros como instrumento para la toma de decisiones | Mecanismo interno de responsabilidad | # de actas de reunion | 1 | Contratacion, Almacen y contabilidad | 2020-02-10 | 2020-02-21
41 | FILA_41 | 7 | 2019 2019 | 93 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por falta de soportes que justifiquen las cuentas por pagar en valor de $175.587.070 | 41 | Entregar evidencias de publicacion de rendicion de cuentas del año 2018 y el respectivo documento donde se muestra la informacion financiera de ste periodo | Documento de rendicion de cuentas | # de documentos de rendicion de cuentas | 1 | Planeacion, Calidad | 2019-07-15 | 2019-07-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7
| Fecha | 2019-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019