## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 7 | 2015 2015 | 185 | 3,1,1 | 1 | 0/0 | 0 | Se notifica que frente a la accion de mejoramiento propuesta no se realizo el cumplimiento toda vez que el contrato se encontraba liquidado y no se realizo ninguna gestion adicional | 0 | 0 | 2017-12-29
2 | FILA_2 | 7 | 2015 2015 | 185 | 3.1.1. | 1 | 0/0 | 0 | Se notifica que frente a la accion de mejoramiento propuesta no se realizo el cumplimiento toda vez que el contrato se encontraba liquidado y no se realizo ninguna gestion adicional | 0 | 0 | 2017-12-29
3 | FILA_3 | 7 | 2016 2016 | 133 | 2.3.1.3 | 809 | 1/1=100 | 100 | Se realizo toma física, realizando matriz de toma física donde se evidencia los movimientos pertinentes al inventario (ajustes, reclasificación, bajas, traslados, comodato, entre otros). Para la vigencia 2017 se realizo el documento que evidencia las actividades realizadas del inventario físico debidamente conciliado y se cuenta con las actas de sostenibilidad contable para subsanar. | 80 |  | 2017-12-29
4 | FILA_4 | 7 | 2016 2016 | 154 | 3.1 | 812 | 1/1=100 | 100 | El contrato 208/2014 se realizo el respectivo pago y liquidacion en la vigencia 2017 de acuerdo a la estrategia de depuracion con el grupo de obligaciones por pagar. | 80 |  | 2017-12-29
5 | FILA_5 | 7 | 2016 2016 | 173 | 3.1.1. | 813 | 2/2 0/1 0/0 | 30 | de acuerdo a la estrategia de depuración de obligaciones por pagar con el grupo encargado, para este caso, el día 29 de agosto de 2017 y el 18 de octubre de 2017 se reunieron la Supervisora Juddy Farfan y la profesional de obligaciones por pagar Nubia Zambrano, se puede evidenciar mediante actas de reunión archivadas en la carpeta contractual, las decisiones tomadas para la revisión de los documentos y proceder a la liquidación. | 30 |  | 2017-12-29
6 | FILA_6 | 7 | 2016 2016 | 193 | 3.1.1 | 1 | 1/1=100 | 100 | Para los contratos adjudicados que requirieron modificaciones contractuales se realizo el visto bueno por parte del asesor con el fin de garantizar realmente la necesidad de dicha solicitud. | 80 |  | 2017-12-29
7 | FILA_7 | 7 | 2016 2016 | 193 | 3.2.1 | 1 | 1/1=100 | 100 | mediante los comités de evaluación de cada proceso contractual en los casos que aplique se hace la revisión del cumplimiento de las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones con el fin de garantizar la idoneidad de los proponentes. | 80 |  | 2017-12-29
8 | FILA_8 | 7 | 2016 2016 | 193 | 3.3.1 | 1 | 0/0 | 0 | según la fecha de vencimiento de la acción de mejoramiento no se realizo en los tiempos propuestos dado a que hasta el momento vigencia 2018 con el proceso de depuración de Obligaciones por pagar, para el contrato 154/2014, se esta realizando evaluación solicitando los soportes del contrato, la matriz financiera que reposa en el área financiera con el fin de evaluar el cumplimiento total de las actividades y se procederá a liquidar. | 0 |  | 2017-12-29
9 | FILA_9 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.1.3.1 | 1 | 1/1=100 | 100 | En los comités de Contratación se socializo al grupo jurídico del Fondo de Desarrollo y los profesionales de planeación las observaciones dadas por el ente control, de igual forma se les comunico la obligatoriedad de cumplimiento de los procedimientos y formatos establecidos en el SIG de la SDG. | 80 |  | 2017-12-29
10 | FILA_10 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.1.3.2 | 1 | 0/0 | 0 | El contrato 114/2014 se encuentra suspendido dado a que se solicitó permisos a la Secretaria Distrital de Ambiente y a la CAR conceptos técnicos para la continuación de la ejecución a la fecha no se ha realizado mas modificaciones contractuales. | 0 |  | 2017-12-29
11 | FILA_11 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.1.3.3 | 1 | 1/1=100 | 100 | La profesional de infrestructura responsable presento informe de seguimiento al estado de las obras de los parques contenido en dicho contrato, el cual se tuvo en cuenta para el cumplimiento contractual y proceso de liquidación. | 80 |  | 2017-12-29
12 | FILA_12 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.1.3.4 | 1 | 1/1=100 | 100 | La profesional de planeación responsable del proyecto de cultura tuvo en cuenta las observaciones de la contraloría y los lineamiento técnicos del sector de cultura, para la formulación del proyecto de la vigencia 2017 donde se incluye la actividades de la celebración de la navidad. De igual forma en los comités de Contratación se socializo al grupo jurídico del Fondo de Desarrollo y los profesionales de planeación las observaciones dadas por el ente control, de igual forma se les comunico la obligatoriedad de cumplimiento de los procedimientos y formatos establecidos en el SIG de la SDG. | 80 |  | 2017-12-29
13 | FILA_13 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.1.3.5 | 1 | 1/1=100 | 100 | Para la vigencia 2017 solo se suscribió el convenio interadministrativo con la empresa de Acueducto de Bogotá, contando con las directrices emitidas por la Alcaldía Mayor con la Directiva 012 de 2016. En los comités de Contratación se socializo al grupo jurídico del Fondo de Desarrollo y los profesionales de planeación las observaciones dadas por el ente control, de igual forma se les comunico la obligatoriedad de cumplimiento de los procedimientos y formatos establecidos en el SIG de la SDG. | 80 |  | 2017-12-29
14 | FILA_14 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.2.1.1 | 1 | 1/1=100 | 100 | durante la vigencia 2017 se realizaron mesas de trabajo de obligaciones por pagar con el acompañamiento de la Dirección para el desarrollo local mensualmente con los profesionales (abogados y técnicos) que permitió adelantar acciones para proceder a las liquidaciones y pagos de los procesos pendientes, lográndose un cumplimiento de un 58% en giros y/o pagos. | 80 |  | 2017-12-29
15 | FILA_15 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.3.1.1 | 1 | 1/1=100 | 100 | Se esta reportando la información de acuerdo a los aplicativos asociados en el tema contable. | 80 |  | 2017-12-29
16 | FILA_16 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.3.1.2 | 1 | 1/1=100 | 100 | Cumplimiento de lo exigidos de acuerdo a los lineamientos exigidos en los instructivos de la Contraloría. Se puede evidenciar en el reporte de la cuenta anual 2017 | 80 |  | 2017-12-29
17 | FILA_17 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.3.1.3 | 1 | 1/1=100 | 100 | Se realizo Toma física de las vigencias 2016 y 2017 con los movimientos a 31 de diciembre. Se puede evidenciar en los aplicativos oficial y se cuenta con control adicional. | 80 |  | 2017-12-29
18 | FILA_18 | 7 | 2017 2017 | 104 | 2.3.1.4 | 1 | 1/1=100 | 100 | se realizo la gestión ante la SDH para dar claridad sobre el monto y la cuenta del valor de la comisión resultante del contrato 166/2015. Los documentos del proceso se evidencian en el área de almacén y en el expediente contractual. | 80 |  | 2017-12-29
19 | FILA_19 | 7 | 2017 2017 | 134 | 3.1.1 | 1 | EN EJECUCION | 30 | EN EJECUCION | 30 |  | 2017-12-29
20 | FILA_20 | 7 | 2017 2017 | 134 | 3.2.1 | 1 | EN EJECUCION | 30 | EN EJECUCION | 30 |  | 2017-12-29
21 | FILA_21 | 7 | 2017 2017 | 134 | 3.3.1 | 1 | EN EJECUCION | 30 | EN EJECUCION | 30 |  | 2017-12-29
22 | FILA_22 | 7 | 2017 2017 | 147 | 3.1 | 1 | EN EJECUCION | 30 | EN EJECUCION | 30 |  | 2017-12-29
23 | FILA_23 | 7 | 2017 2017 | 147 | 3.2 | 1 | EN EJECUCION | 30 | EN EJECUCION | 30 |  | 2017-12-29
24 | FILA_24 | 7 | 2017 2017 | 147 | 3.3 | 1 | EN EJECUCION | 30 | EN EJECUCION | 30 |  | 2017-12-29
25 | FILA_25 | 7 | 2017 2017 | 147 | 3.4 | 1 | EN EJECUCION | 30 | EN EJECUCION | 30 |  | 2017-12-29
26 | FILA_26 | 7 | 2017 2017 | 147 | 3.5 | 1 | EN EJECUCION | 30 | EN EJECUCION | 30 |  | 2017-12-29
27 | FILA_27 | 7 | 2017 2017 | 147 | 3.6 | 1 | 1/1=100 | 100 | En la vigencia 2017 en el mes de Nov- Dic se realizo la gestión de entrega de todos los elementos para las JAC y se elaboraron 21 contratos de comodato | 80 |  | 2017-12-29
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017