## CB-0402F-_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-04-25 22:14:49
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 7 FDL BOSA. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2015-12-29
Fecha de Recepción : 2017-02-29 17:47:39 | Número de Radicación : Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
7 |  | 7 | 2015 | 165 | 3,1,1 | Convenio Interadministrativo 116/2013, se contempla hallazgo administrativo, debido que efectivamente se elaboraron los estudios previos pero a juicio del ente auditor los mismos no fueron elaborados técnicamente teniendo en cuenta las directrices de la Subsecretaria SDS-UEL. El equipo auditor considera que dentro del comité de contratación la administración debió percatarse que los estudios previos no fueron elaborados técnicamente y debieron ajustarse en ese momento | 1 | 1) En comité de contratación se socializara el hallazgo de la Contraloría y se recalcara sobre la necesidad de que la dependencia encargada al interior de cada Secretaría sea la competente para dar los lineamientos en cada caso | 1) Socializacion del equipo de contratacion | 1) Acta de comité de contratación con la socializacion de los hallazgos de la Contraloría | 100 | Contratación | 2015-11-01 | 2016-06-01 |  | Abierta | 2015-12-29
8 |  | 7 | 2015 | 165 | 3,2,1 | Contrato, 092/2013, no se encontraron en las carpetas del convenio los soportes que demuestre específicamente la ejecución de gastos administrativos u operativos | 1 | 1) Verificar en el informe final los soportes de ejecución de los gastos administrativos 2) descontar en el momento de la liquidación los montos que no se encuentre soportados | 1) Desembolsar excluisvamente los montos | 1) Valor soportado en informe final correspondiente a gastos operativos/ Valor total previsto como gastos operativos | 100 | Planeación | 2015-11-01 | 2016-07-01 |  | Abierta | 2015-12-29
9 |  | 7 | 2015 | 165 | 3,3,1 | Contrato 096/2013, el contrato de prestación de servicios supero el valor de la adición en mas del 50% de su valor inicial, el máximo permitido para esta adición es de 9,927,057 y no de 11,4000,000 sobrepasandose en 1,472,943 | 1 | 1) realizar modificación del contrato con el fin de no sobrepasar 50% del valor de la adición 2) en el momento de la liquidación se realizara el descuento del valor que sobrepaso del porcentaje establecido en ley, de acuerdo con la modificación practicada | 1) Cancelar el valor del contrato verificando | 1) Valor cancelado /valor pactado incluyendo modificación suscrita por las partes | 100 | Planeación | 2015-11-01 | 2016-07-01 |  | Abierta | 2015-12-29
10 |  | 7 | 2015 | 185 | 3,1,1 | Convenio de asociación 08/2015 , por el pago de 16,470,800, sin los debidos soportes suscrito entre el fondo local de Bosa y la fundacion para el desarrollo del pensamiento el arte la cultura y la recreacion y el deporte- Pensante. Se cita a 224 personas lideres de cada fundacion, organización o instancia de participación | 1 | 1) de las 224 personas lideres de cada fundacion, organización o instancia de participación se le solicitara una declaracion juramentada donde se especifique la cantidad de elementos entregados y se anexaran al archivo documental del contrato | 1) soportar el 100% de los elementos entregados | cantidad de elementos entregados/ cantidad de elementos soportados | 100 | planeacion | 2016-02-10 | 2016-08-01 |  | Abierta | 2015-12-29
1 |  | 7 | 2016 | 133 | 2.1.3.1 | Contrato 145/2015, proyecto 844 - Gestion integral de riesgos, Observando que INCOLDEX no se encontraba en el listado de admitidos a audiencia de subasta inversa. Por lo que no se dio cumplimiento al numeral 3 del Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa del Decreto No.1082 de 2015. | 805 | 1) incorporar en el contrato los soportes faltantes que acrediten los procedimientos de la subasta 2) en las proximas subastas incluir los soportes necesarios deacuerdo al procedimiento del articulo 2,2,1,2,1,2,2 | 1) incorporacion documentos soporte | 1) cantidad de documentos soportes/ cantidad de documentos incorporados | 100 | Planeación | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Abierta | 2016-05-02
2 |  | 7 | 2016 | 133 | 2.1.4.8 | Obligaciones por pagar No obstante lo anterior quedaron pendientes en el presupuesto del FDLB 72 obligaciones por pagar de vigencias anteriores por valor de $4.078.368.184 | 806 | 1) Disminuir la cantidad de obligaciones por pagar, por medio del pago o liberacion de saldos de las mismas | 1) de las 72 obligaciones por pagar nos comprometemos a pagar 22 | Obligaciones programadas/ obligación pagadas | 100 | cordinacion administrativa- juridica – presupuesto | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Abierta | 2016-05-02
3 |  | 7 | 2016 | 133 | 2.3.1.1 | La entidad prepara la contabilidad por medios electrónicos así mismo se imprimen en papel, observando que a diciembre 31 de 2015 no se pudieron localizar en forma impresa el libro mayor y balances de diciembre de 2010 a la fecha y el libro diario columnario de septiembre de 2014 a la fecha. Por lo anterior no se da cumplimiento al numeral 9.2.3 del Plan General de Contabilidad Pública. | 807 | 1) reconstrucción de los soportes desde el año 2010 hasta la fecha de , del libro mayor de balances | 2) reconstruccion de los soportes de los libros mayor y balances | numero de libros/ libros reconstruidos | 100 | Contabilidad | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Abierta | 2016-05-02
4 |  | 7 | 2016 | 133 | 2.3.1.2 | Deudares Multas - esta cuenta no permite establecer que este saldo sea cierto y que se cuenten con los documentos soportes idóneos que garanticen la existencia de ellas. | 808 | 1) realizar base de datos unificada de la localidad en relacion a la cartera | 1 base de datos | Base de datos/ base de datos planificada | 100 | Contabilidad –juridica y despacho | 2016-04-05 | 2017-02-01 |  | Abierta | 2016-05-02
5 |  | 7 | 2016 | 133 | 2.3.1.3 | El Fondo de Desarrollo Local no ha formalizado el proceso de la toma física en la entidad – Inventario físico obligatorio anual que debe realizarse en cada vigencia, contemplado en el numeral 4.10 establecida en la resolución 001 de 2001, de la Secretaria de Hacienda “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL”. | 809 | 1) realizar el inventario fisico , para formalizar el proceso de toma fisica | 1Inventario fisica | 1) invetario fisico planeado/inventario realizado | 100 | Contabilidad – Almacen-despacho | 2016-04-05 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-05-02
6 |  | 7 | 2016 | 133 | 2.3.1.4 | Se pudo establecer que para el año 2015 el Fondo de Desarrollo Local realizó obras de construcción de vías y/o mantenimiento de las mismas evidenciando que mediante contrato de obra pública realizada con la firma CONSORCIO INTERVIAL BOSA se construyeron 14 segmentos viales por valor de $1.763.388.300,62 valores que a diciembre 31 de 2015 no habían sido trasladados de la cuenta 1705 “BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION” a la cuenta 1710 “BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO” | 810 | ajustar las cuenta 1705 Bienes de uso publico en construccion | Plan de politica publica | Ajustes programados/ ajustes realizados | 100 | Contabilidad – Almacen | 2016-04-05 | 2016-08-01 |  | Abierta | 2016-05-02
7 |  | 7 | 2016 | 133 | 2.3.1.5 | En desarrollo de los principios de registro, medición y revelación, en cumplimiento de la normas técnicas relacionadas con las etapas de reconocimiento y revelación del Régimen de la contabilidad pública, el saldo de cuentas auxiliares que componen las cuentas por pagar “2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVCIOS DE LA NACION” cuyo saldo es de naturaleza “Crédito”, se observan proveedores con saldo débito por valor de $2.500.986.193 | 811 | 1) realizar los ajustes pertinentes estableciendo la explicacion de la situacion presentada | Ajustes contables | ajustes contables/ajustes observados | 100 | Contabilidad | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Abierta | 2016-05-02
1 |  | 7 | 2016 | 154 | 3.1 | Convenio de Asociación 208 de 2014, Fundación de Educación Superior San José; no se pudo establecer cuál fue el mecanismo utilizado por la alcaldía local para la selección de los 35 beneficiarios del convenio. Así mismo no se adjunta la totalidad soportes que permitan verificar la ejecución y liquidación del mismo. (Ver informe.) | 812 | 1 Requerir a la supervisión y al ejecutor para que a llegue los soportes necesarios para soportar el hallazgo de la Contraloría 2) liquidar el contrato, 3) capacitar a los funcionarios de planeación con el fin de prevenir que se vuelva a presentar la situación | 1) liquidar el contrato con los respectivos soportes | 1) liquidación efectuada/liquidación planificada | 100 | Contratación – Planeación | 2016-08-08 | 2017-02-15 |  | Abierta | 2016-08-01
1 |  | 7 | 2016 | 173 | 3.1.1 | Contrato 167/2015 En los documentos que reposan en las 8 carpetas de la ejecución del contrato se evidenció que no se realizaron la totalidad de las actividades programadas, de acuerdo a lo establecido en el objeto del contrato que dice “Prestar los servicios para desarrollar procesos de formación y educación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas en grupos poblacionales específicos desde el ámbito escolar”. | 813 | 1 Requerir al interventor y ejecutor para que a llegue los soportes necesarios para soportar el hallazgo de la Contraloría 2) realizar los descuentos de las acciones no realizas , 3) capacitar a los funcionarios de planeación con el fin de prevenir que se vuelva a presentar la situación | 1) Anexar soportes para subsanar el hallazgo de la Contraloria | 1) Memorando solicitando aclaración al ejecutor e interventor/ numero de memorandos planificados 2) acciones pagas/acciones soportadas 3) capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas | 100 | Contratación – Planeación | 2016-11-10 | 2017-10-25 |  | Abierta | 2016-10-26
1 |  | 7 | 2016 | 193 | 3.1.1 | Falta de planeación en el contrato 063/2013 inicialmente programado para ejecutarse en 240 días, se extendió en 428 días más, para un total de 668 días y se ocasionaron gastos adicionales en un 48.29% | 1 | 1) Despues de la segunda prorroga y adiccion de debe contar con una autorizacion del asesor del despacho | Planificación de adición y prorroga | 1) Segundas prorrogas /Numero de autorizaciones | 100 | Planeación | 2017-02-07 | 2017-06-30 |  | Abierta | 2017-01-27
2 |  | 7 | 2016 | 193 | 3.2.1 | en los contratos 147/2014 y 119/2015 se efectuaron contratos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos | 1 | 1) Capacitacion a contratacion sobre el formato de evaluación donde se profundizara en que cumpla con el total de los requisitos establecidos en los estudios previos | Capacitacion totalidad de requisitos | 1) Capacitaciones realizadas /capacitaciones realizadas | 100 | Contratación | 2017-02-07 | 2017-06-30 |  | Abierta | 2017-01-27
3 |  | 7 | 2016 | 193 | 3.3.1 | En el contrato 154/2014 no se soporta la ejecucion del 100% de las actividades y no reposan los soportes documentales que evidencie la ejecucion de las mismas | 1 | 1) realizar los descuentos de las actividades no cumplidas, o las que no soporten documentamente | Descuentos de actividades no cumplidas | 1) Actividades no soportadas/ actividades descontadas | 100 | Planeacion | 2017-02-07 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-01-27