## 2021
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 5
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : Jul 14, 2021, 5:38 PM
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | ANÁLISIS DEL AVANCE | ESTADO AUDITOR
80 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°165/2017 EN CUANTÍA DE $930.276.823,91 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA | REALIZAR COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍAS. | COMITÉS REALIZADOS | NÚMERO DE COMITÉS REALIZADOS | 5 | INFRAESTRUCTURA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
81 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.1.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°165/2017 EN CUANTÍA DE $930.276.823,91 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA | ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA | INFORMES ENTREGADOS | (NÚMERO DE INFORMES MENSUALES ENTREGADOS/ NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA)*100 | 100 | CONTRATACIÓN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
87 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.1.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA RELACIONADA CON IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTEXTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, IRREGULARIDADES EN LA FORMA DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MÓDULOS Y JUEGOS INFANTILES, POR LA NO PRESTACIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL PARA LA CUAL FUE CONTRATADA, FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS AL ACTA DE INICIO Y DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS CONTRACTO DE OBRA PÚBLICA NO. 165 DE 2017. | DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE OBRA | CAPACITAR A LAS INTERVENTORÍAS SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS CONTRACTUALES | CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIONES REALIZADAS AL TOTAL DE INTERVENTORÍAS CONTRATADAS | 100 | INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
90 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.1.3.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO PUBLICAR OPORTUNAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP, LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FASE CONTRACTUAL EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, NO. 246 Y, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 248 Y 264 SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2020. | FALTA DE CONTROL EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP | REALIZAR INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONAS JURÍDICAS | INFOMES DE PUBLICACIÓN REALIZADOS | NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIÓN EN EL SECOP | 6 | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
107 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | REALIZAR MEMORANDO MENSUAL AL ÁREA DE CONTABILIDAD A FIN DE ESTABLECER SI ES PROCEDENTE REGISTRAR VALOR DE DETERIORO O EXCLUSIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS MULTAS, DESDE EL ÁREA DE JURÍDICA | MEMORANDO DETERMINACIÓN DE DETERIORO | NÚMERO DE MEMORANDOS ENVIADOS | 6 | JURÍDICA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
108 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | REVISAR EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES QUE FORMAN PARTE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA CUENTA 131102 EL VALOR DE LA MULTA Y SI HAY LUGAR A LA RECUPERACIÓN DE MISMA. | EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS | (NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS / NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REGISTRADOS EN LA CUENTA 131102)*100 | 1 | CONTRATACIÓN | 2021-07-21 | 2022-03-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
109 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | REVISAR EN LOS EXPEDIENTES DE MULTAS CON COBRO PERSUASIVO QUE FORMAN PARTE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA CUENTA 131102 EL VALOR DE LA MULTA Y SI HAY LUGAR A LA RECUPERACIÓN DE MISMA. | EXPEDIENTES DE COBRO PERSUASIVO REVISADOS | (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE COBRO PERSUASIVO REVISADOS DE LA CUENTA 131102/ NÚMERO DE TOTAL DE EXPEDIENTES DE COBRO PERSUASIVO REGISTRADOS EN LA CUENTA 131102)*100 | 1 | JURÍDICA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
110 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.1 |  |  | 4 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | REALIZAR INFORME DETERMINANDO SI ES PROCEDENTE REGISTRAR VALOR DE DETERIORO O EXCLUSIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS MULTAS. | INFORMES REALIZADOS | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS | 2 | CONTRATACIÓN Y JURÍDICA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
111 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.1 |  |  | 5 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | REGISTRAR EL DETERIORO O EXCLUSIÓN EN LOS RUBROS CONTABLES. | REGISTRO DEL DETERIORO O EXCLUSIÓN | (NO. DE REGISTROS EN LA CUENTA 131102 CORRESPONDIENTES A MULTAS/ NO. DE REGISTROS DE EXPEDIENTES CON DETERMINACIÓN DE DETERIORO O EXCLUSIÓN)*100 | 100 | CONTABILIDAD | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
147 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO POR VALOR DE $269.909.565 DEBIDO RECONOCIMIENTO CONTABLE COMO ACTIVO DE ELEMENTOS CUYO VALOR DE COMPRA ES INFERIOR A DOS (2) SMMLV. | NO SE RECLASIFICA EN EL APLICATIVO SICAPITAL DESDE EL ÁREA DE INVENTARIOS A CONTROL ADMINISTRATIVO AQUELLOS BIENES CON VALOR INFERIOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS | REALIZAR EL MOVIMIENTO EN ALMACÉN DE RECLASIFICACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO A CONTROL ADMINISTRATIVO, VALIDADO EN LA INFORMACIÓN CONTABLE PARA QUE NO FORME PARTE DEL RUBRO NO. 16 (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) POR PARTE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD | RECLASIFICACIÓN DE BIENES A CONTROL ADMINISTRATIVO | (NO. DE BIENES PENDIENTES DE RECLASIFICAR A CONTROL ADMINISTRATIVO / NO. DE BIENES RECLASIFICADOS A CONTROL ADMINISTRATIVO )*100 | 100 | CONTABILIDAD Y ALMACÉN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
148 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO POR VALOR DE $269.909.565 DEBIDO RECONOCIMIENTO CONTABLE COMO ACTIVO DE ELEMENTOS CUYO VALOR DE COMPRA ES INFERIOR A DOS (2) SMMLV. | NO SE RECLASIFICA EN EL APLICATIVO SICAPITAL DESDE EL ÁREA DE INVENTARIOS A CONTROL ADMINISTRATIVO AQUELLOS BIENES CON VALOR INFERIOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS | REALIZAR SOLICITUD A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOLICITANDO LA AJUSTE A LA PARAMETRIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA SICAPITAL | SOLICITUD A NIVEL CENTRAL | NÚMERO DE COMUNICACIONES ENVIADAS | 1 | CONTABILIDAD Y ALMACÉN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
151 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO POR VALOR DE $22.648.154 DEBIDO POR EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS IDENTIFICADOS POR LA ENTIDAD COMO DAÑADOS E INSERVIBLES | SE REGISTRAN CONTABLEMENTE COMO INSERVIBLES LOS BIENES QUE SON REINTEGRADOS A BODEGA DE USADOS, POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE INSERVIBILIDAD. | SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE TENDRÁ POR OBJETO ADELANTAR EL PROCESO DE SUBASTA DE LOS BIENES QUE ESTÁN REGISTRADOS COMO INSERVIBLES. | CONTRATO SUSCRITO | NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS | 1 | CONTABILIDAD Y ALMACÉN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
152 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO POR VALOR DE $22.648.154 DEBIDO POR EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS IDENTIFICADOS POR LA ENTIDAD COMO DAÑADOS E INSERVIBLES | SE REGISTRAN CONTABLEMENTE COMO INSERVIBLES LOS BIENES QUE SON REINTEGRADOS A BODEGA DE USADOS, POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE INSERVIBILIDAD. | REGISTRAR LA BAJA DEFINITIVA DEL INVENTARIO DE AQUELLOS BIENES VENDIDOS A TRAVÉS DE LA SUBASTA. | REGISTRO DE BAJA DEFINITIVA | (NÚMERO DE REGISTROS DE BAJA/TOTALIDAD DE BIENES INSERVIBLES VENDIDOS)*100 | 100 | ALMACÉN Y CONTABILIDAD | 2021-07-21 | 2022-05-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
163 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA PRESENTACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO QUE GENERAN INCERTIDUMBRE POR $4.448.684.245 EN EL SALDO DE LA CUENTA. | DEFICIENCIAS EN LA EMISIÓN DE LA ENTRADA DE ALMACÉN EN EL APLICATIVO SICAPITAL DE INVENTARIOS | INGRESAR LOS PARQUES REPORTADOS CONTABLEMENTE A DICIEMBRE 31-2020 EN EL INVENTARIO, CON LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA EL MOVIMIENTO DE ALMACÉN. | INGRESO PARQUES EN EL APLICATIVO DE ALMACÉN | (NO. DE PLACAS DE LOS PARQUES INGRESADOS POR ALMACÉN/NO. DE REGISTRO PARQUES CUENTA 171005 A DICIEMBRE 2020)*100 | 100 | CONTABILIDAD Y ALMACÉN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
166 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA PRESENTACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA 170505 PARQUES RECREACIONALES QUE GENERAN INCERTIDUMBRE POR $ 5.945.037.362 | NO SE REVELAN, NI SE SOPORTAN EN EL FORMATO CBN 0906 LAS CIFRAS DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | REALIZAR COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE A FIN DE ESTABLECER SI EL CONTRATO DE OBRA 165-2017 DEBE SER RETOMADO CONTABLEMENTE DETERMINADO LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO PARA REGISTRAR EL VALOR PENDIENTE DE ACTIVAR | COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE REALIZADO | NÚMERO DE COMITES DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE REALIZADOS | 1 | CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA
171 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 7 | 2021 | 111 | 3.3.1.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS QUE GENERA INCERTIDUMBRE POR $4.000.000.000 CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU., CONVENIO 1454-2019. | INEXISTENCIA DE EVIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS CON PRESUPUESTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA EN EL CONVENIO 1454-2019 | REMITIR SOLICITUD DE LAS EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AL IDU - CONVENIO 1454-2019 | SOLICITUDES ENVIADAS | NÚMERO DE SOLICITUDES ENVIADAS AL IDU | 1 | CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | N/A | El pasado 14 de julio del 2021 se allegaron las acciones de mejoramiento conforme al informe final de la auditoría de regularidad PAD 111 - 2020 remitido por la Contraloría. Ahora bien, como resultado de la auditoría quedaron un total de 12 observaciones desagregadas de la siguiente manera: 9 administrativas - 2 disciplinarias - 1 Fiscal En este sentido, y en el marco del seguimiento del mes de Julio al cumplimiento de las acciones de mejora de la vigencia 2021, se realizó la primera solicitud de entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento y/o avance de las acciones definidas antes del viernes 6 de agosto de 2021 a través del memorando No.20215700002803. | ABIERTA