## Hoja2 (hidden)
Cuenta de No. HALLAZGO | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2017 | 2018 | Total general
2.1.2.1 | 1 |  | 1
2.2.1.1 | 1 |  | 1
2.2.1.2 | 1 |  | 1
3.1 | 1 |  | 1
3.1.1.1 |  | 1 | 1 | Responsable | Vigencia |  | Total general
3.1.1.2 |  | 3 | 3 |  | 2017 | 2018
3.1.1.3 |  | 3 | 3 | Dirección Administrativa | 1 | 6 | 7
3.1.1.4 |  | 1 | 1 | Dirección de Contratación | 4 | 6 | 10
3.1.3.1 |  | 1 | 1 | Dirección de Derechos Humanos | 3 |  | 3
3.1.3.10 |  | 1 | 1 | Dirección Financiera |  | 6 | 6
3.1.3.11 |  | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | 4
3.1.3.2 |  | 2 | 2 | Oficina de Control Interno |  | 1 | 1
3.1.3.3 |  | 1 | 1 | Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 2 | 3
3.1.3.4 |  | 3 | 3 | Acciones Compartidas
3.1.3.5 |  | 2 | 2 | Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
3.1.3.6 |  | 1 | 1 | Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
3.1.3.7 |  | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 1 | 2
3.1.3.8 |  | 1 | 1 | Total general | 13 | 25 | 38
3.1.3.9 |  | 1 | 1
3.1.4.1 |  | 2 | 2
3.10 | 1 |  | 1
3.2 | 1 |  | 1
3.2.1.1 |  | 1 | 1
3.3 | 1 |  | 1
3.3.1.1 |  | 1 | 1
3.3.1.2 |  | 1 | 1
3.3.1.3 |  | 1 | 1
3.3.1.4 |  | 1 | 1
3.3.1.5 |  | 2 | 2
3.3.1.6 |  | 1 | 1
3.4 | 2 |  | 2
3.5 | 1 |  | 1
3.6 | 1 |  | 1
3.7 | 2 |  | 2
3.8 | 2 |  | 2
3.9 | 2 |  | 2
Total general | 17 | 33 | 50

## Seguimiento 2020
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría 2020
Código Auditorías 93 y 133 Vigencia 2019 132 - 183 y 604 Vigencia 2020
[15 empty] | Seguimiento cinco (Corte 31 de Enero de 2019) |  |  | Seguimiento cinco (Corte 28 de Febrero de 2019) | [7 empty] | Observaciones
Vigencia | CÓD. AUDITORÍA | No. HALLAZGO | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Descripción | Evidencia Aportada | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Meta | Ejecutado | Programado | % | Cumplimiento
2019 | 93 | 3.1.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO EXISTENCIA DE UN CONTROL FINANCIERO Y/O ADMINISTRATIVO DEL BANCO AYUDAS TÉCNICAS EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 152 DE 2014. (VER INFORME.) | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO EXISTENCIA DE UN CONTROL FINANCIERO Y/O ADMINISTRATIVO DEL BANCO AYUDAS TÉCNICAS EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 152 DE 2014 | 1 | ELABORAR UN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICO DONDE SE PONDRÁ EN MARCHA TODAS LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN PRO DE LA CULMINACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE AYUDAS TÉCNICAS | Capacitación a formuladores y apoyos a la supervisión para la aplicación del lineamiento. | Una (1) capacitación trimestral a formuladores y apoyos a la supervisión realizadas | 1 | ALMACÉN, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE | 2019-06-28 | 2020-03-30 | Se elaboró un plan de gestión estratégico donde se puso en marcha todas las actividades a desarrollar en pro de la culminación y determinación del proceso de ayudas técnicas | Capacitación a formuladores y apoyos a la supervisión para la aplicación del lineamiento. | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 4 | APORTAR SOPORTES DE LOS PAGOS Y CANTIDADES DE RCD QUE FUERON A DISPOSICIÓN FINAL Y QUE FUERON RECUPERADOS | Concepto | Un (1) concepto | 1 | INFRAESTRUCTURA Y PIGA | 2019-11-15 | 2020-01-09 | Se aportaron los soportes de los pagos y cantidades de rcd que fueron a disposición final y que fueron recuperados | Concepto | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 5 | REMITIR RELACIÓN DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL CON EL CARGO QUE DESARROLLO ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y APORTAR HOJAS DE VIDA | Nota incorporada | Una (1) nota incorporada en el contrato para la ejecución de procedas en la localidad | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2019-11-15 | 2020-01-15 | Se remitió la relación de todo el personal profesional con el cargo que desarrollo actividades en la ejecución del contrato y aportar hojas de vida | Nota incorporada | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 6 | IDENTIFICAR QUE EMPRESAS HACEN PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL Y DEMOSTRAR VINCULO LABORAL DEL PERSONAL | Capacitación a formuladores y apoyos a la supervisión para la aplicación del lineamiento. | Una (1) capacitación trimestral a formuladores y apoyos a la supervisión realizadas | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2019-11-15 | 2020-01-15 | Se identificó que empresas hacen parte de la unión temporal y demostró el vinculo laboral del personal | Capacitación a formuladores y apoyos a la supervisión para la aplicación del lineamiento. | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 7 | DETERMINAR EN LAS MINUTAS CONTRACTUALES COMO OBLIGACIÓN QUE TODO CONTRATISTA QUE SEA UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL DEBERÁ COTIZAR EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL COMO COTIZANTE Y AFILIAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE CON VINCULACIÓN LABORAL | Seguimiento realizado | Seguimiento realizado | 1 | CONTRATACION | 2019-06-18 | 2020-02-15 | Se determinó en las minutas contractuales como obligación que todo contratista que sea un consorcio o unión temporal deberá cotizar en el sistema de seguridad social como cotizante y afiliar al personal que se encuentre con vinculación laboral | Seguimiento realizado | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 8 | APORTAR ESTADO DE LA REPARACIÓN DE LOS ANDENES CIV 7007964 - 7006005 - 7006056 - 7005459 Y EL ACTA DE REUNIÓN DEFINIENDO LAS FECHAS DE LAS CORRECCIÓN | Mecanismo de seguimiento | Un (1) mecanismo | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2019-11-15 | 2020-01-15 | Se aportó el estado de la reparación de los andenes civ 7007964 - 7006005 - 7006056 - 7005459 y el acta de reunión definiendo las fechas de las corrección | Mecanismo de seguimiento | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 10 | APORTAR SOPORTES TÉCNICOS DE LAS MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE DEMOLICIONES DE LA EJECUCIÓN CON SU RESPECTIVAS EQUIVALENCIAS. | Capacitaciones realizadas | Capacitaciones realizadas al total de apoyos a la supervisión | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2019-06-07 | 2020-02-17 | Se aportó los soportes técnicos de las memorias de calculo de cantidades de demoliciones de la ejecución con su respectivas equivalencias. | Capacitaciones realizadas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 11 | IDENTIFICAR Y ENTREGAR SOPORTES DE LOS PAGOS SEGÚN SUS CANTIDADES, SOLICITAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CERTIFICADO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DE LOS 1440.52 M3 QUE FALTAN POR SOPORTAR | Oficio solicitud | Numero de requerimientos realizados | 1 | INFRAESTRUCTURA Y PIGA | 2019-11-15 | 2020-01-09 | Se identificó y entregó los soportes de los pagos según sus cantidades, solicitar plan de manejo ambiental y certificado del proceso productivo del tratamiento del material de escombro de los 1440.52 m3 que faltaban por soportar | Oficio solicitud | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 12 | SOLICITAR ESTUDIOS Y DISEÑOS, PMT, ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, DISEÑO GEOMÉTRICO, ESPACIO PUBLICO, REDES DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS Y ESTUDIOS DE DISEÑO; JUSTIFICANDO TÉCNICAMENTE POR PARTE DE INTERVENTORÍA LA NECESIDAD DE LOS CAMBIOS EN EL DISEÑO | Comunicaciones enviadas | Número de comunicaciones enviadas | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2019-11-15 | 2020-02-03 | Se solicitó los estudios y diseños, pmt, estructura del pavimento, diseño geométrico, espacio publico, redes de servicios, estructuras y estudios de diseño; justificando técnicamente por parte de interventoría la necesidad de los cambios en el diseño | Comunicaciones enviadas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 14 | ENTREGAR SOPORTES DE LOS 15 M3 FALTANTES DE RCD | Visitas técnicas adelantadas | (visitas técnicas adelantadas/total de obras en garantía) *100 | 1 | INFRAESTRUCTURA, PIGA | 2019-11-15 | 2020-01-09 | Se entregó los soportes de los 15 m3 faltantes de rcd | Visitas técnicas adelantadas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2016 “UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA” (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA" | 15 | ENTREGAR ESTADO JURÍDICO Y TÉCNICO DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN Y SOPORTES DE LAS RESPECTIVAS LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL TINTAL | Oficio solicitud | Numero de requerimientos realizados | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2019-06-07 | 2020-02-17 | Se entregó el estado jurídico y técnico de las zonas de intervención y soportes de las respectivas licencias para la construcción de la avenida el tintal | Oficio solicitud | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA INEFECTIVA
2019 | 93 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS INVENTARIOS COMO DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, AL NO PODER ESTABLECER EL SALDO REAL DE LOS BIENES Y BAJA DE ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN LA CONTABILIDAD DEL FONDO COMO DE SU CONTROL ADMINISTRATIVO. (VER INFORME) | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS INVENTARIOS COMO DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 24 | ELABORAR UN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICO DONDE SE PONDRÁ EN MARCHA TODAS LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN PRO DE LA CULMINACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE AYUDAS TÉCNICAS | Mesa de trabajo | Una (1) mesa de trabajo | 1 | ALMACÉN, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE | 2019-06-28 | 2020-03-30 | Se elaboraró un plan de gestión estratégico donde se puso en marcha todas las actividades a desarrollar en pro de la culminación y determinación del proceso de ayudas técnicas | Mesa de trabajo | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS INVENTARIOS COMO DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, AL NO PODER ESTABLECER EL SALDO REAL DE LOS BIENES Y BAJA DE ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN LA CONTABILIDAD DEL FONDO COMO DE SU CONTROL ADMINISTRATIVO. (VER INFORME) | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS INVENTARIOS COMO DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 33 | ESTABLECER LOS SEGMENTOS VIALES INTERVENIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 1292-2012. | documento | Un (1) documento | 1 | INFRAESTRUCTURA, CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVO | 2019-11-25 | 2020-02-05 | Se estableció los segmentos viales intervenidos en la ejecución del convenio 1292-2012. | Documento | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS INVENTARIOS COMO DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, AL NO PODER ESTABLECER EL SALDO REAL DE LOS BIENES Y BAJA DE ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN LA CONTABILIDAD DEL FONDO COMO DE SU CONTROL ADMINISTRATIVO. (VER INFORME) | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS INVENTARIOS COMO DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 34 | REALIZAR SOLICITUD A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y LA TESORERÍA DISTRITAL A FIN DE ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL VALOR DE LOS RENDIMIENTOS SE HAN ABONADOS AL PRESUPUESTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA EN CASO DE QUE LOS HAYA | CAPACITACIÓN REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD, INFRAESTRUCTURA, CALIDAD | 2019-12-09 | 2020-01-06 | Se realizó la solicitud a la unidad de mantenimiento vial y la tesorería distrital a fin de establecer el procedimiento para que el valor de los rendimientos sean abonados al presupuesto del fondo de desarrollo local de bosa | Capacitación Realizadas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN LAS CUENTAS POR PAGAR QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN LA CONTABILIDAD POR VALOR DE $175.587.065 (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS INVENTARIOS COMO DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 35 | PROPORCIONAR ANÁLISIS LOS RUBROS SEÑALADOS EN EL HALLAZGO DE CUENTAS POR PAGAR Y ANEXAR SOPORTE DE LA SITUACIÓN DE CADA UNO | ORGANIZACION DOCUMENTAL | NUMERO DE CONTRATOS ORGANIZADOS /NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS POSTERIOS A LA FECHA DEL HALLAZGO | 1 | CONTABILIDAD | 2020-01-13 | 2020-01-24 | Se proporcionó un análisis de los rubros señalados en el hallazgo de cuentas por pagar y anexo soporte de la situación de cada uno | Organizacion Documental | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN LAS CUENTAS POR PAGAR QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN LA CONTABILIDAD POR VALOR DE $175.587.065 (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN LAS CUENTAS POR PAGAR EN VALOR DE $175.587.067 | 38 | ESTABLECER E IMPLEMENTAR ESPECÍFICAMENTE UN MECANISMO INTERNO QUE PERMITA IMPLANTAR LOS CAMBIOS QUE SE GENEREN EN EL ÁREA DE ALMACÉN LOS CUALES DEBEN QUEDAR DILIGENCIADOS EN EL APLICATIVO EN TIEMPO DE CIERRE | Notas aclaratorias | Un (1) documento | 1 | ALMACÉN, CALIDAD | 2019-12-23 | 2020-02-21 | Se estableció e implementó específicamente un mecanismo interno que permitió implantar los cambios que se generen en el área de almacén los cuales deben quedar diligenciados en el aplicativo en tiempo de cierre | Notas Aclaratorias | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 93 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN LAS CUENTAS POR PAGAR QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN LA CONTABILIDAD POR VALOR DE $175.587.065 (VER INFORME). | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN LAS CUENTAS POR PAGAR EN VALOR DE $175.587.069 | 40 | ESTABLECER E IMPLEMENTAR ESPECÍFICAMENTE UN MECANISMO INTERNO QUE PERMITA INVOLUCRAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO INSTRUMENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES | MECANISMO INTERNO DE RESPONSABILIDAD | # DE ACTAS DE REUNIÓN | 1 | CONTRATACIÓN, ALMACÉN Y CONTABILIDAD | 2020-02-10 | 2020-02-21 | Se estableció e implementó específicamente un mecanismo interno que permitió involucrar en la rendición de cuentas los estados financieros como instrumento para la toma de decisiones | Actas de reunión | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 133 | 3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.149 DE 2017 “CONSORCIO LOS JARDINES”. | PROBLEMAS DE FILTRACIONES EN LA CUBIERTA, CAMBIOS DE LOS PUSH INSTALADOS TANTO EN ORINALES COMO LAVAMANOS, DETERIORO PREMATURO DE LA PINTURA EXTERIOR, TOMA CORRIENTE EN EL ÁREA DE COCINA SIN SERVICIO,DES FIJACIÓN TAPA DE INTERRUPTORES, APOZAMIENTOS DE AGUA EN LOS PISOS DE CAUCHO | 1 | REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE EFECTUE REPARACIONES DE LAS OBRAS | REPARACIONES REQUERIDAS | # DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2019-12-20 | 2020-03-31 | Se requirió al contratista para que efectue reparaciones de las obras | Reparaciones Requeridas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA INEFECTIVA
2019 | 133 | 3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.149 DE 2017 “CONSORCIO LOS JARDINES”. | SE EVIDENCIÓ UN DOBLE PAGO POR CUANTO LA GRIFERÍA TIPO PUSH INSTALADA Y PAGADA SE ENCUENTRA INMERSA IGUALMENTE RECONOCIDA BAJO LAS ACTIVIDADES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH, 10, 1, 7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | 2 | REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE EFECTUE LA DEVOLUCION DE DINERO POR DOBLE PAGO EN LOS ÍTEMS 10.1.17 Y 10.1.18 | DEVOLUCION DE DINERO | # DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2019-12-20 | 2020-03-31 | Se requirió al contratista para que efectue la devolucion de dinero por doble pago en los ítems 10.1.17 y 10.1.18 | Devolucion De Dinero | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2019 | 133 | 3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO POR DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS CARPETAS CONTRACTUALES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 117 DE 2016 “SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE”. | DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS CARPETAS CONTRACTUALES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 117 DE 2016 “SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE | 3 | REALIZAR INTERVENCION DOCUMENTAL AL CONTRATO A LAS CARPETAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 117 DE 2016 | INTERVENCION DOCUMENTAL | # DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2019-12-20 | 2020-05-01 | Se realizó intervencion documental al contrato a las carpetas del contrato interadministrativo 117 de 2016 | Intervencion Documental | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA INEFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 132 PAD 2018 POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “POR FALTA DE CONTROLES EN LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA” | FALTA DE REQUERIMIENTO Y TRASLADO A LA INTERVENTORÍA SOBRE INFORMES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. FALTA DE REMISIÓN A ENTES DE CONTROL FRENTE AL EJERCICIO DE LA INTERVENTORÍA. INADECUADOS SEGUIMIENTOS A LA RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL. | 1 | 1. REALIZAR COMITÉS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA ENTRE EL FDLB Y LOS CONTRATISTAS CON EL FIN DE DAR TRASLADO DE INFORMES Y REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL. | COMITÉS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRAS E INTERVENTORÍA DEL FDLB. | COMITÉS REALIZADOS/ COMITÉS PROGRAMADOS A REALIZAR | 5 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Se realizó comités de seguimiento a contratos de obra e interventoría entre el fdlb y los contratistas con el fin de dar traslado de informes y requerimientos de entes de control. | Comités de Seguimiento a Contratos | [6 empty] | 5 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 132 DE 2018. POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “POR FALTA DE CONTROLES EN LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | FALTA DE REMISIÓN A ENTES DE CONTROL FRENTE AL EJERCICIO DE LA INTERVENTORÍA. INADECUADOS SEGUIMIENTOS A LA RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL. | 1 | 1. INFORMAR Y DAR TRASLADO A LOS ENTES DE CONTROL EN CASO DE PRESENTARSE SOLICITUDES Y DE ACUERDO A LOS COMITÉS REALIZADOS CON LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA. | REQUERIMIENTO REALIZADOS A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL. | COMUNICACIONES REMITIDAS/COMUNICACIONES A REMITIR | 100 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Se informó y dio traslado a los entes de control en caso de presentarse solicitudes y de acuerdo a los comités realizados con los contratistas de obra e interventoría. | Requerimientos realizados | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 93 PAD 2019 POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS A CARGO DEL FDLB. FALTA DE DOCUMENTO O ACTO ADMINISTRATIVO QUE DIRECCIONE Y DEFINAN LOS MECANISMOS Y CONTROLES. PARA LOS CONTRATISTAS QUE EJECUTAN OBRAS PARA EL FDLB. | 1 | 1. RELIZAR COMITÉS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA ENTRE EL FDLB Y LOS CONTRATISTAS CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL. | COMITÉS DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRAS E INTERVENTORÍA DEL FDLB. | COMITÉS REALIZADOS/ COMITÉS PROGRAMADOS A REALIZAR | 5 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Se realizó comités de seguimiento a contratos de obra e interventoria entre el fdlb y los contratistas con el fin de realizar seguimiento y control. | Comités de Seguimiento | [6 empty] | 5 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 93 PAD 2019 POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS A CARGO DEL FDLB. FALTA DE DOCUMENTO O ACTO ADMINISTRATIVO QUE DIRECCIONE Y DEFINAN LOS MECANISMOS Y CONTROLES. PARA LOS CONTRATISTAS QUE EJECUTAN OBRAS PARA EL FDLB. | 2 | APLICAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE SDG | REMITIR A LAS INTERVENTORÍAS EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | COMUNICACIONES REMITIDAS A LA INTERVENTORÍA/ NO. DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS VIGENTES. | 1 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Se aplicó el manual de supervisión e interventoría de sdg | Manual de Supervisión e Interventoría | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 93 PAD 2019. POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA | FALTA DE JUSTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGOS DE OBRAS. }FALTA DE PLANEACIÓN Y DISEÑOS. | 1 | REMITIR A LAS INTERVENTORÍAS DE OBRAS LOS MANUALES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, Y DE BUENAS PRACTICAS EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA SU APLICACIÓN. | REMITIR A LAS INTERVENTORÍAS EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, Y DE BUENAS PRACTICAS | COMUNICACIONES REMITIDAS A LA INTERVENTORÍA/ NO. DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS VIGENTES. | 1 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Se remitió a las interventorías de obras los manuales de supervisión e interventoría, y de buenas practicas en la actividad contractual para su aplicación. | Manual de Supervisión e Interventoría y de buenas practicas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 93 PAD 2019. POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.309.153.353 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA 116 DE 2016 "UNIÓN TEMPORAL VIAL BOSA | FALTA DE JUSTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA PAGOS. FALTA DE PLANEACIÓN Y FALTA DE DISEÑOS. | 2 | 2. ELABORAR JUSTIFICACIÓN Y SER AVALADA POR LA INTERVENTORÍA Y POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DESIGNADA POR LA ALCADLÍA LOCAL DE BOSA, EN CASO DE PRESENTARSE ITEMS NO PREVISTOS O MAYORES CANTIDADES DE OBRA. | JUSTIFICACIONES ELABORADAS Y AVALADAS DE ITEMS NO PREVISTOS O MAYORES CANTIDADES DE OBRA. | JUSTIFICACIONES ELABORADAS Y AVALADAS/ CONTRATOS CON ÍTEMS NO PREVISTOS O MAYORES CANTIDADES. | 100 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-INGENIERO APOYO. SUPERVISIÓN Y/O APOYO DE CONTRATOS DE OBRA. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Se elaboró una justificación avalada por la interventoría y por la supervisión del contrato designado por la alcadlía local de bosa, en caso de presentarse items no previstos o mayores cantidades de obra. | Justificaciones | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.3.1 | OBSERVACIO´N ADMINISTRATIVA ORIGINADA EN LAS INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS NO. 238-2018, 251- 2018 Y 227-2018. | DESCUIDO EN EL ORDENAMIENTO DE LOS FOLIOS O DE LOS DOCUMENTOS EN CADA CARPETA. DESCONOCIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERVINIENTES. | 1 | REVISAR LOS EXPEDIENTES DOCUMENTALES DE LOS CONTRATOS NOS. 238-2018, 251-2018 Y 227-2018 PARA SU INTERVENCIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTÍCA. | REVISAR E INTEVENIR ADECUADAMENTE CADA UNO SE LOS CARPETAS CONTRACTUALES | REVISIONES E INTERVENCIONES DE CARPETAS DOCUMENTALES REALIZADAS/REVISIONES DE CARPETAS DOCUMENTALES A REALIZAR. | 3 | PROFESIONAL 222-24 AREA GESTIÓN DESARROLLO LOCAL APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | 2020-07-15 | 2020-09-30 | Se revisó los expedientes documentales de los contratos nos. 238-2018, 251-2018 y 227-2018 para su intervención documental y archivistíca. | Carpetas Contractuales | [6 empty] | 3 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA INEFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.3.1 | OBSERVACIO´N ADMINISTRATIVA ORIGINADA EN LAS INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS NO. 238-2018, 251- 2018 Y 227-2018. | FALTA DE CONTROL EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERVINIENTES. | 2 | REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIONES SOBRE MANEJO DOCUMENTAL DIRIGIDO A: ÁREAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN- CONTRATISTAS Y SERVIDORES PÚBLICOS EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | CAPACITACIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL DIRIGIDA A LÁS ÁREAS RESPONSABLES | CAPACITACIONES REALIZADAS EN GESTIÓN DOCUMENTAL/CAPACITACIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL A PROGRAMAR. | 3 | PROFESIONAL 222-24 AGDL APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. CALIDAD | 2020-08-01 | 2020-10-31 | Se realizó ejercicios de capacitaciones sobre manejo documental dirigido a: áreas de apoyo a la supervisión- contratistas y servidores públicos equipo de gestión documental. | Capacitaciones | [6 empty] | 3 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.3.2 | NO SE CUMPLIO´ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP II, DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS SIGUIENTES PROCESOS CONTRACTUALES: CPS NO 244 DE 2018, CPS NO 185 DE 2018 Y CPS 246 DE 2018 | FALTA DE CONTROL POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN FRENTE AL SEGUIMIENTO Y CARGUE DE INFORMACIÓN EN SECOP. | 1 | REQUERIR AL CONTRATISTA A FIN DE QUE ENTREGUE LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE CARGUE AL APLICATIVO SECOP, DE LOS CONTRATOS NOS. 244 DE 2018- 185 DE 2018- 246 DE 2018- | REQUERIMIENTOS REALIZADOS | REQUERIMIENTOS REALIZADOS/REQUERIMIENTOS SOLICITADOS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-CONTRATACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 ABOGADO FDLB | 2020-07-15 | 2020-10-31 | Se requirió al contratista a fin de que entregue los documentos pendientes de cargue al aplicativo secop, de los contratos nos. 244 de 2018- 185 de 2018- 246 de 2018- | Requerimientos Realizados | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.1.3.2 | NO SE CUMPLIO´ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP II, DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS SIGUIENTES PROCESOS CONTRACTUALES: CPS NO 244 DE 2018, CPS NO 185 DE 2018 Y CPS 246 DE 2018 | INADECUADOS SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. | 2 | REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIONES SOBRE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DIRIGIDO A: ÁREAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN (PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS) SERVIDORES PÚBLICOS. | CAPACITACIONES EN MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DIRIGIDA A LÁS ÁREAS RESPONSABLES | CAPACITACIONES REALIZADAS MANUAL DE CONTRATACIÓN/CAPACITACIONES EN CONTRATACIÓN A PROGRAMAR. | 2 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-CONTRATACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 ABOGADO FDLB | 2020-08-01 | 2020-10-31 | Se realizó ejercicios de capacitaciones sobre el manual de contratación y supervisión dirigido a: áreas de apoyo a la supervisión (personas naturales y juridicas) servidores públicos. | Capacitaciones | [6 empty] | 2 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR $192.416.795,42 EN EL SALDO PRESENTADO | INTERPRETACION EN LA GENERACIÓN DEL FORMATO CB-0905. | 4 | SOLICITAR CONCEPTO ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL SOBRE LA INTERPRETACIÓN EN LA GENERACION DEL FORMATO CB-0905 CUENTAS DENOMINADA POR COBRAR, ESPECIFICAMENTE DE COMO SE DEBE REPORTAR LOS VALORES DE PROVISION DE CADA CUENTA POR COBRAR, YA QUE EL FORMATO NO PERMITE INCLUIR VALORES NEGATIVOS Y SU APLICACION. | SOLICITUD CONCEPTO FORMATO CB-0905 CUENTAS POR COBRAR | SOLICITUD SOBRE FORMATO CB-0905 CUENTAS POR COBRAR | 1 | ARÉA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | Se solicitó un concepto ante la contraloria distrital sobre la interpretación en la generacion del formato cb-0905 cuentas denominada por cobrar, especificamente de como se debe reportar los valores de provision de cada cuenta por cobrar, ya que el formato no permite incluir valores negativos y su aplicacion. | Solicitud concepto formato Cb-0905 | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE PRESENTACIÓN QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR VALOR DE $96.231.417 EN EL SALDO DEL ACTIVO INVENTARIOS PRESENTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FDLB. | FALTA DE CONTROLES INTERNOS FRENTE A LA ENTREGA DE LOS BIENES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1 | REALIZAR REVISION DE LOS SOPORTES OBJETO DE ENTREGA POR LA CUENTA 151030 INVENTARIOS EN LA VIGENCIA 2019. | SOPORTE DE ENTREGA DE INVENTARIOS CUENTA 151030 | NO. DE SALIDAS REVISADAS/NO. DE SALIDAS REALIZADAS DE LA CUENTA 151030 VIGENCIA 2019 | 100 | ÁREA DE ALMACÉN ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | Se realizó revision de los soportes objeto de entrega por la cuenta 151030 inventarios en la vigencia 2019. | Soporte de Entrega de Inventarios | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR VALOR DE $205.732.435,00 | FALTA DE COMPARACIONES ENTRE LO REPORTADO EN NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES CON LOS MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS | 2 | COMPARAR LOS MOVIMIENTOS DE ALMACEN Y REFLEJARLOS EN LAS NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES REGISTRADOS EN SIVICOF. | COMPARACION DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS | COMPARACION DE MOVIMIENTOS ANUALES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CON SIVICOF | 100 | ÁREA DE ALMACÉN ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | Se comparó los movimientos de almacen y reflejarlos en las notas de los estados contables registrados en sivicof. | Comparacion de Movimientos de Inventarios | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR VALOR DE $205.732.435,00 | FALTA DE CONTROLES SOBRE EL SEGUIMIENTO EN LA INVERSION EN CONTRATOS DE OBRA | 4 | ELABORAR RELACION SOBRE LA INVERSION DE CONTRATOS DE OBRA POR LAS VIGENCIAS 2016-2017-2018, ESTABLECIENDO EN LA CUENTA CONTABLE EL REGISTRO. | ELABORAR RELACION DE INVERSION DE CONTRATOS DE OBRA 2016-2017-2018 | NO DE CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA / TOTAL CONTRATOS DE OBRAS POR LAS VIGENCIAS | 100 | ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | Se elaboró una relacion sobre la inversion de contratos de obra por las vigencias 2016-2017-2018, estableciendo en la cuenta contable el registro. | Relacion de Inversion de Contratos de Obra 2016-2017-2018 | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA PRESENTACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN QUE GENERAN INCERTIDUMBRE POR $458.664.953 EN EL SALDO DE LA CUENTA. | FALTA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA INVERSION EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EN LO REFERENTE A PARQUES Y VIAS | 2 | CONSOLIDAR LOS SOPORTES DE ORIGEN DE LOS TRAMOS VIALES INCLUIDOS EN INVENTARIO DE ALMACEN INCLUYENDO LOS PARQUES. | SOPORTES DE LOS TRAMOS VIALES Y PARQUES INCLUIDOS EN ALMACEN | SOPORTES DE LOS TRAMOS VIALES Y PARQUES INCLUIDOS EN ALMACEN | 100 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA ÁREA JURIDICA ÁREA CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | Se consolidó los soportes de origen de los tramos viales incluidos en inventario de almacen incluyendo los parques. | Soportes de los Tramos Viales y Parques | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LAS OPERACIONES RECIPROCAS QUE GENERA INCERTIDUMBRE POR $15.545.736.630 CON LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL. | FALTA DE SEGUIMIENTO SOBRE LAS OPERACIONES RECIPROCAS | 1 | SE REALIZARÁ CIRCULARIZACION CON LOS ENTES DONDE SE POSEE OPERACIÓN RECIPROCA DE FORMA MENSUAL | COMUNICACIONES REMITIDAS | NO DE COMUNICACIONES DE CUENTAS RECIPROCAS MENSUALES/ NO COMUNICACIONES ENVIADAS | 100 | ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | Se realizó circularizacion con los entes donde se posee operación reciproca de forma mensual | Comunicaciones Remitidas | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE PRESENTACIÓN POR FALENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE RECONOCEN COMO LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO | FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE INGRESOS DE BIENES POR PROYECTOS DE INVERSION A TRAVES DEL AREA ALMACEN | 1 | GENERAR LINEAMIENTO SOBRE EL INGRESO DE TODOS LOS BIENES A ALMACEN EN TIEMPO REAL DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS, DIRIGIDO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO. | INSTRUCCIÓN REMITIDA | 1 COMUNICACIÓN | 1 | ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2020-12-31 | Se generó un lineamiento sobre el ingreso de todos los bienes a almacen en tiempo real de ejecucion de los contratos, dirigido a los supervisores de contrato. | Instrucción Remitida | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE GESTIÓN EN COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO EN EL RECAUDO DE ACRECENCIAS NO TRIBUTARIAS. | 1.INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y MORA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE COBRO PERSUASIVO. 2.INAPROPIADO SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO. 3.ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | 1 | 1.VERIFICAR LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA POR PARTE DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 PARA IMPONER LA MULTA VALIDANDO QUE SEA CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE E INFORMAR AL PROFESIONAL ENCARGADO DE COBRO PERSUASIVO DANDO INICIO AL TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO | NÚMERO DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS CON MULTA CON COBRO PERSUASIVO | NÚMERO DE RESOLUCIONES SANCIONATORIA CON MULTAS VERIFICADAS/NÚMERO DE RESOLUCIONES SANCIONATORIA CON MULTAS EXPEDIDAS CON COBRO PERSUASIVO | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 Y/O ABOGADOS DE APOYO | 2020-10-07 | 2020-12-31 | Se verificar la resolución sancionatoria por parte del profesional especializado 222-24 para imponer la multa validando que sea clara, expresa y exigible e informar al profesional encargado de cobro persuasivo dando inicio al trámite de cobro persuasivo | Resoluciones Sancionatorias con Multa | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. NO SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP II, DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES: CPS NO. 255-2018 Y CPS NO. 256-2019 | INOPORTUNIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP I Y SECOP II SEGÚN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015. | DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP | NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP/ NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES. | 100 | GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL- CONTRATACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 | 2020-10-07 | 2020-12-31 | Se realizó seguimiento mensual a la publicación de los documentos de los procesos de contratación en la plataforma secop i y secop ii según lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015. | Documentos publicados SECOP | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. NO SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP II, DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES: CPS NO. 255-2018 Y CPS NO. 256-2019 | FALTA DE VERIFICACIÓN Y COTEJACIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVSIÓN Y DEMÁS RESPONSABLES. | 2 | SE COMUNICARÁ POR MEDIO DE MEMORANDO A LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO CONTRACTUAL Y A QUIENES EJERCEN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, LA OBLIGACIÓN LEGAL DE PUBLICAR TODOS LOS DOCUMENTOS . | COMUNICACIÓN ASOCIADA CON LA RESPONSABILIDAD DE PUBLICAR. | NÚMERO DE COMUNICACIÓN REALIZADA/NÚMERO DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDA. | 1 | GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL-CONTRATACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 | 2020-10-07 | 2020-12-31 | Se comunicó por medio de memorando a los responsables de cada proceso contractual y a quienes ejercen las actividades de supervisión, la obligación legal de publicar todos los documentos . | Comunicación asociada con la responsabilidad de publicar | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS NO. 255-2018 Y 256-2019 | FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, OCASIONANDO DUDA EN LA CONFIABILIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | 2 | REALIZAR LA INTERVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS NO. 255 DE 2018 Y 256 DE 2019 (ORDENACIÓN, DEPURACIÓN, LIMPIEZA, FOLIACIÓN, ALMACENAMIENTO EN CARPETAS, DESCRIPCIÓN, ALMACENAMIENTO EN CAJAS E INSTALACIÓN.) Y DIGITALIZACIÓN. | INTERVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 255 DE 2018 Y 256 DE 2019 | REVISION E INTERVENCIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES /REVISION DE UNIDADES DOCUMENTALES A INTERVENIR | 1 | GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 LÍDER GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-10-07 | 2020-12-31 | Se realizó la intervención y organización documental de los contratos no. 255 de 2018 y 256 de 2019 (ordenación, depuración, limpieza, foliación, almacenamiento en carpetas, descripción, almacenamiento en cajas e instalación.) y digitalización. | Intervención y Organización de Contratos | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 604 | 1.1 | LA ALCALDÍA DE BOSA PUBLICÓ DE MANERA INCOMPLETA Y CONFUSA EN LA PÁGINA DEL SECOP. NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CCI- 022-2020, FUE SUSCRITO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER EL GASTO DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA DEL COVID -19. NO SE OBSERVA LA FECHA DE PUBLICACIÓN LO QUE IMPIDE ESTABLECER LA OPORTUNIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTIMADOS DE REGISTRO. HALLAZGO CON PRESUNTA CONNOTACIÓN DE INCIDENCIA DISCIPLINARIA. | 1 INOPORTUNIDAD EN BÚSQUEDA DOCUMENTAL EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL 2 FALTA DE LINEAMIENTOS Y CONCEPTOS EN MANEJO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL 3 FALTA DE LINEAMIENTO POR PARTE DE CCE PARA PODER JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DEL CLAUSULADO EN PROCESOS DE EMERGENCIA DE URGENCIA MANIFIESTA | 1 | 1. SOLICITAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CONCEPTO SOBRE PROCESOS CONTRACTUALES PARA CONTRATOS TRANSACCIONALES. | PROYECTAR Y RADICAR LA SOLICITUD DE CONCEPTO A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | DOCUMENTO PROYECTADO Y ENVIADO. | 1 | ASESOR ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-06-30 | 2020-10-31 | Se solicitó a colombia compra eficiente concepto sobre procesos contractuales para contratos transaccionales. | Solicitud de Concepto a Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 604 | 1.1 | LA ALCALDÍA DE BOSA PUBLICÓ DE MANERA INCOMPLETA Y CONFUSA EN LA PÁGINA DEL SECOP. NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CCI- 022-2020, FUE SUSCRITO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER EL GASTO DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA DEL COVID -19. NO SE OBSERVA LA FECHA DE PUBLICACIÓN LO QUE IMPIDE ESTABLECER LA OPORTUNIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTIMADOS DE REGISTRO. HALLAZGO CON PRESUNTA CONNOTACIÓN DE INCIDENCIA DISCIPLINARIA. | 1 INOPORTUNIDAD EN LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL. | 2 | 2. APLICAR EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | CAPACITAR AL GRUPO DE CONTRATACIÓN RESPECTO EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL CONTRATACIÓN. | JORNADA DE CAPACITACIÓN | 1 | ASESOR ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-06-30 | 2020-10-13 | Se aplicó el manual de buenas prácticas de contratación de la secretaría distrital de gobierno | Capacitación | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 604 | 1.1 | LA ALCALDÍA DE BOSA PUBLICÓ DE MANERA INCOMPLETA Y CONFUSA EN LA PÁGINA DEL SECOP. NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CCI- 022-2020, FUE SUSCRITO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER EL GASTO DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA DEL COVID -19. NO SE OBSERVA LA FECHA DE PUBLICACIÓN LO QUE IMPIDE ESTABLECER LA OPORTUNIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTIMADOS DE REGISTRO. HALLAZGO CON PRESUNTA CONNOTACIÓN DE INCIDENCIA DISCIPLINARIA. | 1 INOPORTUNIDAD EN LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL. | 3 | 2. APLICAR EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL EXPEDIENTE DE SECOP II SOBRE LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN. | DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN. | 6 | ASESOR ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Se aplicó el manual de buenas prácticas de contratación de la secretaría distrital de gobierno | Documento | [6 empty] | 6 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 604 | 1.2 | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 1 | 1. REALIZAR UN COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO 022-2020, PARA VERIFICAR Y APROBAR MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN. | COMITÉ TÉCNICO | 1. COMITÉ TÉCNICO | 1 | DESPACHO CONTRATACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-12 | 2020-06-30 | Se realizó un comité técnico del contrato 022-2020, para verificar y aprobar modificación del porcentaje de administración. | Comité Técnico | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 604 | 1.2 | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 2 | 2. SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO PARA PRECISIÓN DE CLAUSULADO | ELABORACIÓN OTROSÍ MODIFICATORIO | 2. SUSCRIPCIÓN DEL OTROSÍ POR LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II | 1 | ASESOR ÁREA DE CONTRATACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-12 | 2020-06-30 | Se suscribió un otrosí modificatorio para precisión de clausulado | Otrosí Modificatorio | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 604 | 1.2 | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 3 | 3. CITAR Y ADELANTAR COMITÉ TÉCNICO CON LA CRUZ ROJA, REQUIRIENDO ACLARACIÓN DE LAS CIFRAS REPORTADAS FRENTE AL ÚLTIMO INFORME ENTREGADO. | COMITÉ EXTRAORDINARIO ADELANTADO CON PUNTOS A TRATAR | 1. COMITÉ EXTRAORDINARIO ADELANTADO CON PUNTOS A TRATAR | 1 | DESPACHO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-18 | 2020-06-30 | Se citó y adelantó un comité técnico con la cruz roja, requiriendo aclaración de las cifras reportadas frente al último informe entregado. | Comité Extraordinario | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 604 | 1.2 | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 4 | 4. VERIFICAR EL INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN COMITÉ TÉCNICO DEL 12-06-2020 Y POSTERIOR APROBACIÓN DE GASTO. | VERIFICAR COSTOS, CIFRAS Y CANTIDADES DEL INFORME PRESENTADO. | INFORME VERIFICADO | 1 | DESPACHO CONTRATACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-24 | 2020-07-30 | Se verificó el informe técnico, administrativo y financiero, respecto de las observaciones realizadas en comité técnico del 12-06-2020 y posterior aprobación de gasto. | Informe | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 604 | 1.2 | EL HALLAZGO COMUNICADO HACE REFERENCIA A SOBRECOSTOS EN LAS 4 ENTREGAS DE LOS KITS ALIMENTARIOS, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA NO HAY ACLARACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA QUE REGISTRA UN SOBRE COSTO DEL 6% CON BASE EN LOS PRECIOS DE REFERENCIA TOMADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA UN HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $95,855,427 | 1 VARIACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS EN KITS ALIMENTARIOS Y ASEO 2 IMPRECISIÓN EN EL SEGUIMIENTO/CONTROL DEL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS 3 DIFERENCIAS DE GRAMAJE EN ALGUNOS PRODUCTOS -KIT ALIMENTARIO 4 FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CRUZ ROJA | 5 | 5. REQUERIR AL OPERADOR CRUZ ROJA FRENTE A LAS IMPRECISIONES A LOS VALORES REPORTADOS EN EL INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN PARA QUE SEAN CORREGIDOS. | REQUERIR DESDE LA SUPEVISIÓN DETALLAR IMPRECISIONES DE LOS INFORMES DEL OPERADOR. | 1. REQUERIMIENTO REALIZADA. | 1 | SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2020-06-30 | 2020-10-13 | Se requirió al operador cruz roja frente a las imprecisiones a los valores reportados en el informe técnico, administrativo y financiero de ejecución para que fuesen corregidos. | Requerimiento | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA

## Resumen (hidden)
|  | SI | 0%
Consolidado Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
Avances cumplimiento Acciones por Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones - Total | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Plan de digitalización de expedientes contractuales 2017. - Inventarios mensuales de Almacén. - Avances en la elaboración y actualización de instrumentos archivísticos. | 62%
Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Solicitud concepto a SHD. - Capacitación en reservas - Formato supervisión aprobado. | 70%
Dirección de Contratación | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Flujo en Secop II. - Capacitaciones a supervisores. - Curso de Contratación virtual. - Reentrenamiento grupo de profesionales. - Designación persona para el cargue de información. | #DIV/0!
Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Expedición acto administrativo MIPG. | #DIV/0!
Dirección Financiera | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Ajustes Manual Operativo Contable. - Planillas de pago con punto de revisión. | 81%
Dirección de Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Oficina de Control Interno | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Revisión de muestro de la publicación de contratos en Secop. | N/A
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Avances cumplimiento Acciones compartidas entre Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección de Tecnologías e Información y Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Subsecretaría de Gestión Institucional y Dirección de Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Continuar con la actualización de los documentos de los procesos. | #DIV/0!
Dirección Financiera y Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección Financiera y Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Contratación y Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Consolidado | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | Promedio cumplimiento acciones
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10000%