## Hoja2 (hidden)
Cuenta de No. HALLAZGO | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2017 | 2018 | Total general
2.1.2.1 | 1 |  | 1
2.2.1.1 | 1 |  | 1
2.2.1.2 | 1 |  | 1
3.1 | 1 |  | 1
3.1.1.1 |  | 1 | 1 | Responsable | Vigencia |  | Total general
3.1.1.2 |  | 3 | 3 |  | 2017 | 2018
3.1.1.3 |  | 3 | 3 | Dirección Administrativa | 1 | 6 | 7
3.1.1.4 |  | 1 | 1 | Dirección de Contratación | 4 | 6 | 10
3.1.3.1 |  | 1 | 1 | Dirección de Derechos Humanos | 3 |  | 3
3.1.3.10 |  | 1 | 1 | Dirección Financiera |  | 6 | 6
3.1.3.11 |  | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | 4
3.1.3.2 |  | 2 | 2 | Oficina de Control Interno |  | 1 | 1
3.1.3.3 |  | 1 | 1 | Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 2 | 3
3.1.3.4 |  | 3 | 3 | Acciones Compartidas
3.1.3.5 |  | 2 | 2 | Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
3.1.3.6 |  | 1 | 1 | Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
3.1.3.7 |  | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 1 | 2
3.1.3.8 |  | 1 | 1 | Total general | 13 | 25 | 38
3.1.3.9 |  | 1 | 1
3.1.4.1 |  | 2 | 2
3.10 | 1 |  | 1
3.2 | 1 |  | 1
3.2.1.1 |  | 1 | 1
3.3 | 1 |  | 1
3.3.1.1 |  | 1 | 1
3.3.1.2 |  | 1 | 1
3.3.1.3 |  | 1 | 1
3.3.1.4 |  | 1 | 1
3.3.1.5 |  | 2 | 2
3.3.1.6 |  | 1 | 1
3.4 | 2 |  | 2
3.5 | 1 |  | 1
3.6 | 1 |  | 1
3.7 | 2 |  | 2
3.8 | 2 |  | 2
3.9 | 2 |  | 2
Total general | 17 | 33 | 50

## Seguimiento 2021
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría 2021
Código Auditorías 132, 152 y 183 Vigencia 2020 138 Vigencia 2021
[15 empty] | Seguimiento cinco (Corte 31 de Enero de 2019) |  |  | Seguimiento cinco (Corte 28 de Febrero de 2019) | [7 empty] | Observaciones
Vigencia | CÓD. AUDITORÍA | No. HALLAZGO | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Descripción | Evidencia Aportada | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Meta | Ejecutado | Programado | % | Cumplimiento
2020 | 132 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR $192.416.795,42 EN EL SALDO PRESENTADO | EL APLICATIVO SI ACTUA NO SE ACTUALIZA EN TIEMPO REAL A LAS SITUACIONES QUE SE GENERAN EN CADA EXPEDIENTE. | 1 | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS UNIFICADA DE CARTERA POR LAS ÁREAS QUE GENERAN LA INFORMACION DE CARTERA. | BASE DE DATOS DE CARTERA | NO DE EXPEDIENTES REVISADOS /NO DE EXPEDIENTES REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS | 100 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 JURIDICA COBRO PERSUASIVO -ABOGADO APOYO CONTADORA FDLB | 2020-07-15 | 2021-05-01 | Se actualizó la base de datos unificada de cartera | Base de datos de cartera | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR $192.416.795,42 EN EL SALDO PRESENTADO | EL APLICATIVO SICO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA EN ALGUNAS OCASIONES SE DEMORA EN ASIGNAR EXPEDIENTE DE INICIO DE COBRO COACTIVO MOTIVO POR EL CUAL EL REGISTRO EN COBRO PERSUASIVO CONTINUA CON EL MISMO ESTADO. | 2 | REALIZAR LA CONCILIACION ENTRE LA INFORMACION GENERADA POR APLICATIVO SICO Y LA INFORMACION CONTABLE CON LAS EXPLICACIONES PERTINENTES DEL REGISTRO REALIZADO. | CONCILIACIONES MENSUALES | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS. | 13 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 JURIDICA COBRO PERSUASIVO -ABOGADO APOYO CONTADORA FDLB | 2020-07-15 | 2021-05-01 | Se realizó la conciliación entre la información generada por aplicativo sico y la información contable | Conciliaciones mensuales | [6 empty] | 13 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR $192.416.795,42 EN EL SALDO PRESENTADO | EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE GENERARON LAS EXPLICACIONES CON LOS VALORES ABSOLUTOS NO TENIENDO EN CUENTA LAS AFECTACIONES QUE DISMINUYEN ESTE VALOR ES DECIR EL VALOR NETO. | 3 | REALIZAR DE FORMA MAS ESPECIFICA LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MANERA QUE PERMITA QUE POR CADA DEUDOR SE PUEDA EVIDENCIAR SU VALOR INICIAL Y VALOR DE PROVISION POR CADA UNA. | NOTAS ESPECIFICAS DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS ESPECIFICAS REALIZADAS | 1 | ARÉA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2021-02-28 | Se realizó de forma mas especifica las notas a los estados financieros | Notas especificas de estados financieros | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR VALOR DE $205.732.435,00 | FALTA DE CONTROLES INTERNOS FRENTE AL PROCESO DE BAJA DE MANERA OPORTUNA DE LOS BIENES QUE SUFREN DESUSO | 1 | REALIZAR EN EL APLICATIVO DEL ALMACEN DE CADA BIEN QUE SE GENERE EL PROCEDIMIENTO TOTAL DE SU DESTINO FINAL. (INTERMEDIARIO DE REMATE) SE DARA INICIO A LA VENTA DE LOS BIENES ESTABLECIDOS. | PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES EN DESUSO | NO BAJAS REALIZADAS / NO BIENES EN DESUSO | 100 | ÁREA DE ALMACÉN ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2021-05-01 | Se realizó en el aplicativo del almacén de cada bien que se generó el procedimiento total de su destino final. | Procedimiento de baja de bienes en desuso | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES POR VALOR DE $205.732.435,00 | FALTA DE CONTROLES SOBRE EL SEGUIMIENTO EN LA ADQUISICION DE BIENES | 3 | REALIZAR ANALISIS E IDENTIFICACION SOBRE EL PREDIO MENCIONADO EN EL INFORME DE CONTRALORIA ( BARRIO OLARTE) Y PROCEDER A REALIZAR EL REGISTRO EN EL INVENTARIO Y EN LOS ESTADOS CONTABLES. | REALIZACION DE ANALISIS E IDENTIFICACION DE PREDIOS | IDENTIFICACION Y REGISTRO DE PREDIO. | 100 | ÁREA DE ALMACÉN ÁREA DE CONTABILIDAD ÁREA JURIDICA | 2020-07-15 | 2021-05-01 | Se realizó análisis e identificación sobre el predio mencionado en el informe de contraloría ( barrio Olarte) | Análisis e identificación de predios | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 132 | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA PRESENTACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN QUE GENERAN INCERTIDUMBRE POR $458.664.953 EN EL SALDO DE LA CUENTA. | FALTA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA INVERSION EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EN LO REFERENTE A PARQUES Y VIAS | 1 | REALIZAR VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS VALORES PENDIENTES DE ESTABLECER SI TERMINO LA FORMALIDAD DE LA CONSTRUCCION (LIQUIDADO, AVALUO TECNICO). Y REALIZAR EL REGISTRO EN ALMACEN CUANDO SE DE EL AVALUO PERTINENTE. | VERFICACION DE FORMALIDAD DE LOS VALORES EN CONSTRUCCION EN VIAS Y PARQUES. | NO. DE VALORES EN CONSTRUCCION DE VIAS Y PARQUES / NO DE VALORES ANALIZADOS. | 60 | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA ÁREA JURIDICA ÁREA CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2021-05-01 | Se realizó la verificación y análisis de los valores pendientes de establecer si termino la formalidad de la construcción (liquidado, avalúo técnico). | Valores en construcción en vías y parques. | [6 empty] | 60 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 152 | 3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO, FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL. SE PRECISA LA INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y QUE LA INCONSISTENCIA PERSISTE, SIN QUE LAS ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS FDLB MINIMICEN O ELIMINEN LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL HALLAZGO Y DETECTADA EN ESTE PROCESO AUDITOR, ES NECESARIO CONFIGURAR UN NUEVO HALLAZGO. CONTRATOS 246, 248, 249 Y 264 DE 2020; 252/18 Y 255/2019. | DEFICIENCIAS EN LA APROPIACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y LINEAMIENTOS ARCHIVÍSTICOS. | 1 | EMITIR LINEAMIENTO PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA. | LINEAMIENTOS EMITIDOS | NÚMERO DE LINEAMIENTOS EMITIDOS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ARCHIVO) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | Se emitió el lineamiento para gestionar adecuadamente la producción documental de la alcaldía local de bosa. | Lineamientos emitidos | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 152 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAMIENTO HOJA DE VIDA SIDEAP, NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL DIRECTOR CONTRATACION O TALENTO HUMANO QUE AVALE Y CONFRONTE LO REGISTRADO EN DOCUMENTOS SOPORTES, INCUMPLIENDO EL ART. 2.2.17.10 DEL DECRE 1083/15, ART. 10 DEL DECRETO DISTRITAL 367/14, QUE DISPONE QUE DEBE ESTAR DILIGENCIADO Y FIRMADO CONTRATISTA Y ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN, LO QUE SE OBSERVA EN LA VIGENCIA 2018: 3,4,7,8,11,26,34,119,132 Y 141, VIGENCIA 2019: 5,10,16,22,53,63,121,130,173 Y 187 | AUSENCIA DEL LINEAMIENTOS DEL NIVEL CENTRAL SOBRE LA FIRMA DE HOJA DE VIDA DE SIDEAP TODA VEZ QUE EN LA ALCALDÍA LOCAL NO EXISTE EL CARGO DIRECTOR DE CONTRATACIÓN O FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO. | 1 | SOLICITAR CONCEPTO AL NIVEL CENTRAL SOBRE LA VERIFICACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO (FIRMA) DE LA HOJA DE VIDA DEL SIDEAP. | SOLICITUD CONCEPTO | NÚMERO SOLICITUDES DE CONCEPTOS REALIZADAS. | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | Se solicitó el concepto al nivel central sobre la verificación y diligenciamiento (firma) de la hoja de vida del sideap. | Concepto | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 152 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRTIVO. FALTA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y APLICACIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EL PAGO DE HONORARIOS. SE EVIDENCIA FALTA DE CONTROL EN LA TOMA DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE HONORARIOS, CERTIFICACIÓN CATEGORÍA TRIBUTARIA CONTRATISTAS. ESTA SITUACIÓN SE PRESENTA EN LOS CPS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2018 NOS. 3,4,11,34, 119 Y 132 Y CONTRATOS VIGENCIAS 2019 NOS. 5,16,22,53,63, 121 Y 187. | DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, LOS CONCEPTOS Y REGLAMENTACIÓN EMITIDA POR LA DIAN. | 1 | IMPLEMENTAR FORMATO DE CONTROL PARA EL DEVENGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ALCALDÍA LOCAL. | FORMATOS IMPLEMENTADOS | NÚMERO DE FORMATOS IMPLEMENTADOS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTABILIDAD) | 2021-01-15 | 2021-12-23 | Se implementó el formato de control para el devengo prestación de servicios en la alcaldía local. | Formato implementado | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 152 | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADM. NO SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN SECOP, DE LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. LOS CPS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O CONVENIOS CELEBRADOS POR LA URGENCIA MANIFIESTA, #.246,248,249 Y 264 DE 2020, FUERON EVALUADOS Y VERIFICADOS EN SECOP I, PARA EVIDENCIAR LA TRANSPARENCIA EN LA PUBLICACIÓN. SE DETECTÓ QUE LOS SOPORTES DE LAS MISMOS NO FUERON PUBLICADOS, CONTRATOS 252/18, 255/19 Y O.C. 39015/19 | DEBILIDAD DE LOS PUNTOS DE CONTROL SOBRE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP. | 1 | INCLUIR UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PUBLICACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CUMPLEN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | CONTRATOS CON OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PUBLICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS CON OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PUBLICACIÓN | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-12-23 | Se incluyó una obligación contractual de publicación a los profesionales que cumplen actividades de seguimiento a los procesos contractuales. | Contratos con obligación contractual de publicación | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 152 | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADM. NO SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN SECOP, DE LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. LOS CPS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O CONVENIOS CELEBRADOS POR LA URGENCIA MANIFIESTA, #.246,248,249 Y 264 DE 2020, FUERON EVALUADOS Y VERIFICADOS EN SECOP I, PARA EVIDENCIAR LA TRANSPARENCIA EN LA PUBLICACIÓN. SE DETECTÓ QUE LOS SOPORTES DE LAS MISMOS NO FUERON PUBLICADOS, CONTRATOS 252/18, 255/19 Y O.C. 39015/19 | DEBILIDAD DE LOS PUNTOS DE CONTROL SOBRE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP. | 2 | DESIGNAR UNA PERSONA QUE REALICE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DOCUMENTAL EN LOS APLICATIVOS EXISTENTES. | PERSONAS DESIGNADAS | NÚMERO DE PERSONAS DESIGNADAS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | Se designó a una persona que realice seguimiento a la publicación documental en los aplicativos existentes. | Persona designada | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 152 | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMI. POR INCUMPLIR LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.252 DE 2018 RELACIONADA CON LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO. SEGÚN EL OFICIO RADICADO NO. 20201125-16001153 DEL 25-11-2020, LA ENTIDAD INFORMA: “SEGÚN CONSTA EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP EL CONTRATO TERMINÓ EL 29 DE OCTUBRE DE 2019 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN”. NO SE DEMUESTRA QUE LA ENTIDAD HAYA REALIZADO GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ PARA REQUERIR AL CONTRATISTA PARA LA LIQUIDACIÓN. | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ETAPA POSTCONTRACTUAL PARA LIQUIDAR LOS CONTRATOS. | 1 | LIQUIDAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 252 DE 2018. | CONTRATO LIQUIDADO | NÚMERO DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-12-23 | Se liquidó el contrato de prestación de servicios No. 252 de 2018. | Contrato liquidado | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 152 | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE PRECEPTOS LEGALES Y DIAGNÓSTICO LOCAL DE LOS BENEFICIARIOS POR EL CUAL SE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 248-2020 DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA. NO SE EVIDENCIA ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO QUE PERMITA TENER CERTEZA DE HACER UN PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE BOSA. | EN LA RESPUESTA DE LA ALB AL INFORME PRELIMINAR DE CONTRALORÍA NO SE ENFATIZÓ EN QUE EL OPERADOR DEL PROGRAMA ACOMPAÑÓ LA FORMULACIÓN DE LA GUÍA OPERATIVA, DOCUMENTO QUE DEFINE LOS BENEFICIARIOS O POBLACIÓN BENEFICIARIA , ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA, RUTA OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, ACTORES, ROLES Y ESQUEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. | 1 | INCLUIR LA GUÍA OPERATIVA DEL CONTRATO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. | INCLUSIÓN DE GUÍAS EN EL EXPEDIENTE | NÚMERO DE GUÍAS INCLUIDAS EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | Se incluyó la guía operativa del contrato en el expediente contractual. | Guías en el expediente | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 152 | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DE ACTIVIDADES QUE NO SE REFLEJAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 163 DE 2017, EN CUANTÍA DE $186.847.455. AL PAGAR EL VALOR EN MENCIÓN DE ACTIVIDADES QUE NO SE CUMPLIERON SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO, ADQUIRIERON Y PAGAN 3000 AGENDAS Y LAPICEROS CUANDO NO SE TENÍA LA TOTALIDAD DE INSCRITOS PARA INICIAR EL DIPLOMADO DE FORMACIÓN Y ESTOS ELEMENTOS SIN ESTABLECER SU DESTINACIÓN. | DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN. | 1 | CAPACITAR A LOS PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTRATACIÓN) | 2021-01-15 | 2021-06-30 | Se capacitó a los profesionales que cumplen funciones de apoyo a la supervisión. | Capacitación | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE GESTIÓN EN COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO EN EL RECAUDO DE ACRECENCIAS NO TRIBUTARIAS. | 1.INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y MORA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE COBRO PERSUASIVO. 2.INAPROPIADO SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO. 3.ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | 2 | 2. VERIFICAR POR PARTE DEL ABOGADO DE LA ALCALDÍA LOCAL QUE TIENE A SU CARGO EL EXPEDIENTE LA CORRECTA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE LA MULTA, REMITIENDO MEDIANTE MEMORANDO EL EXPEDIENTE AL PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO DANDO CONTINUIDAD AL TRÁMITE. | NÚMERO DE MEMORANDOS | NÚMERO DE MEMORANDOS DIRIGIDO A COBRO PERSUASIVO/NÚMERO DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS CON MULTA | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 Y/O ABOGADOS DE APOYO | 2020-10-07 | 2021-03-30 | Se verificó por parte del abogado de la alcaldía local que tiene a su cargo el expediente la correcta notificación del acto administrativo que impone la multa. | Memorando | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE GESTIÓN EN COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO EN EL RECAUDO DE ACRECENCIAS NO TRIBUTARIAS. | 1.INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y MORA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE COBRO PERSUASIVO. 2.INAPROPIADO SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO. 3.ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | 3 | 3.REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDO DE PAGOS POR PARTE DEL PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO VALIDANDO EN EL APLICATIVO CONTABLE DE LA ALCALDÍA Y REQUERIR AL INFRACTOR CUANDO INCUMPLA EL ACUERDO. | NÚMERO DE ACUERDOS DE PAGO | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MULTAS | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO | 2020-10-07 | 2021-06-30 | Se realizó el seguimiento a los acuerdo de pagos por parte del profesional de cobro persuasivo. | Acuerdos de pago | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO | DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO | 1 | REALIZAR UN INFORME RESPECTO A LOS HALLAZGOS DE CONTRALORÍA DEFINIENDO EL PLAN DE ACCIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O NO EN LOS EXPEDIENTES NO 107/14, NO 15/13 Y NO 5/11 PARA ENTREGAR AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA | INFORMES DE EXPEDIENTES | NÚMERO DE INFORMES DE EXPEDIENTES/NÚMERO DE EXPEDIENTES SUBSANADOS PRODUCTO DEL PLAN DE ACCIÓN | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 Y/O ABOGADOS DE APOYO | 2020-10-07 | 2021-01-30 | Se realizó un informe para la subsanación o no en los expedientes No 107/14, No 15/13 y No 5/11 para entregar al profesional especializado 222-24 del área de gestión policiva y jurídica | Informes de expedientes | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO | DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO | 2 | REALIZAR EL REPORTE MENSUAL POR PARTE DEL PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS MULTAS ASIGNADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DEFINIENDO ALERTAS Y ACCIONES DE MEJORA A IMPLEMENTAR PARA ENTREGAR AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA | INFORME DE MULTAS | NÚMERO DE REPORTES MENSUALES DE COBRO PERSUASIVO/NÚMERO DE ALERTAS Y ACCIONES DE MEJORA. | 6 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL DE COBRO PERSUASIVO | 2020-10-07 | 2021-06-30 | Se realizó el reporte mensual por parte del profesional de cobro persuasivo al seguimiento de las multas asignadas a la alcaldía local. | Informe de multas | [6 empty] | 6 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SANCIÓN EXPEDIENTE N°.32 DE 2015 | INEXISTENCIA DE CONTRATO DE DEMOLICIÓN. ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | 1 | REALIZAR UN INFORME RESPECTO A LOS HALLAZGOS DE CONTRALORÍA DEFINIENDO EL PLAN DE ACCIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O NO EN LOS EXPEDIENTES NO 32/15 PARA ENTREGAR AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA | INFORMES DE EXPEDIENTES | NÚMERO DE INFORMES DE EXPEDIENTES/NÚMERO DE EXPEDIENTES SUBSANADOS PRODUCTO DEL PLAN DE ACCIÓN | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 Y/O ABOGADOS DE APOYO | 2020-10-07 | 2021-01-30 | Se realizó un informe para la subsanación o no en los expedientes No 32/15 | Informes de expedientes | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL TÍTULO EJECUTIVO, ACREENCIA CON MÁS DE 5 AÑOS, DENTRO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA NO.047/10 EN CUANTÍA DE $3.000.000 | INEXISTENCIA DE CONTRATO DE DEMOLICIÓN. ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL COBRO PERSUASIVO. | 1 | IMPLEMENTAR EL FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA ENVÍO A EJECUCIONES FISCALES EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON MULTA | EXPEDIENTES CON LISTA DE CHEQUEO ENVÍO EJECUCIONES FISCALES | (NÚMERO DE EXPEDIENTES CON LISTA DE CHEQUEO ENVÍO EJECUCIONES FISCALES / NÚMERO DE EXPEDIENTES CON COBRO PERSUASIVO)X100 | 100 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 | 2020-10-07 | 2021-06-30 | Se implementó el formato de lista de chequeo para envío a ejecuciones fiscales en las actuaciones administrativas con multa | Expedientes con lista de chequeo | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2020 | 183 | 3.3.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS NO. 255-2018 Y 256-2019 | FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, OCASIONANDO DUDA EN LA CONFIABILIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | 1 | REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 1 CAPACITACIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE EJERCE LABORES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | CAPACITACIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 CAPACITACIONES REALIZADAS / 2 CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 1 | GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 LÍDER GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-10-07 | 2021-06-30 | Se realizó una (1) capacitación trimestral con el personal del grupo de gestión documental y 1 capacitación trimestral con el personal de la entidad que ejerce labores de apoyo a la supervisión con los lineamientos de gestión documental establecidos en la normatividad vigente. | Capacitación en gestión documental | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 138 | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 133 PAD 2019 RELACIONADA CON LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL JARDÍN INFANTIL NUEVO CHILE | DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LOS ARREGLOS DE LAS OBRAS ENTREGADAS | 1 | REQUERIR A LA INTERVENTORÍA DE OBRA | COMUNICACIONES ENVIADAS | NÚMERO DE OFICIOS ENVIADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2021-10-11 | 2021-12-31 | Se requirió a la interventoría de obra | Comunicaciones enviadas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 138 | 3.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR CUBIERTO POR LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, CUANDO SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO. | DEBILIDADES EN EL APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL EN EL SEGUIMIENTO A GARANTÍAS | 1 | SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES A 2021 QUE CUENTEN CON PÓLIZAS DE RCE Y CUYO CONTRATO SE ENCUENTRE VIGENTE PARA QUE ACTUALICEN LOS VALORES AL SMLM AL VALOR PRESENTE | SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA | (NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/ NÚMERO TOTAL DE CONTRATISTAS CON PÓLIZAS RCE Y CON CONTRATO VIGENTE)*100 | 100 | CONTRATACIÓN | 2021-10-11 | 2021-12-31 | Se solicitó a los contratistas de las vigencias anteriores a 2021 que cuenten con pólizas de rce y cuyo contrato se encontrara vigente para actualizar los valores al smlm al valor presente | Actualización de póliza | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 138 | 3.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR CUBIERTO POR LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, CUANDO SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO. | DEBILIDADES DE LA INTERVENTORÍA EN EL SEGUIMIENTO A GARANTÍAS | 2 | ACTUALIZAR LA PÓLIZA SUSCRITA COMO GARANTÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO 288 DE 2019 | PÓLIZAS ACTUALIZADAS | NÚMERO DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL VALOR PRESENTE | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2021-10-11 | 2021-12-31 | Se actualizó la póliza suscrita como garantía de la responsabilidad civil extracontractual del contrato 288 de 2019 | Pólizas actualizadas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 138 | 3.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP | PUBLICACIÓN CON POSTERIORIDAD A LOS TRES TRES DÍAS REQUERIDOS | 1 | SOLICITAR CONCEPTO A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA, TODA VEZ QUE, LA TIENDA VIRTUAL ES QUIEN MANEJA LA INFORMACIÓN | CONCEPTOS REQUERIDOS | NÚMEROS DE CONCEPTOS REQUERIDOS | 1 | CONTRATACIÓN | 2021-10-11 | 2021-12-31 | Se solicitó concepto a Colombia compra eficiente sobre el cumplimiento de términos de publicación de los documentos de la orden de compra | Conceptos requeridos | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 138 | 3.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP | FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP POR PARTE DE LA ENTIDAD (IDU) QUE CREÓ EL PROCESO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL | 2 | REQUERIR AL IDU (CONVENIO 1454 DE 2019) PARA QUE REALICE LAS PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO. | SOLICITUDES ENVIADAS | NÚMERO DE SOLICITUDES ENVIADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2021-10-11 | 2021-12-31 | Se requirió al idu (convenio 1454 de 2019) la realización de las publicaciones de información contractual del convenio. | Solicitudes enviadas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 138 | 3.3.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. FDLB-SAMC-012-2019, CONTRATO DE OBRA NO. 292 DE 2019 | REVISIÓN DEL MENSAJE QUE CONTIENE LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | 1 | CAPACITAR A LOS PROFESIONALES DE CONTRATACIÓN EN EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP | CAPACITACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES EN LA PLATAFORMA SECOP REALIZADAS | 1 | CONTRATACIÓN | 2021-10-11 | 2021-12-31 | Se capacitó a los profesionales de contratación en el manejo de la plataforma secop | Capacitación realizada | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA

## Resumen (hidden)
|  | SI | 0%
Consolidado Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
Avances cumplimiento Acciones por Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones - Total | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Plan de digitalización de expedientes contractuales 2017. - Inventarios mensuales de Almacén. - Avances en la elaboración y actualización de instrumentos archivísticos. | 62%
Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Solicitud concepto a SHD. - Capacitación en reservas - Formato supervisión aprobado. | 70%
Dirección de Contratación | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Flujo en Secop II. - Capacitaciones a supervisores. - Curso de Contratación virtual. - Reentrenamiento grupo de profesionales. - Designación persona para el cargue de información. | #DIV/0!
Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Expedición acto administrativo MIPG. | #DIV/0!
Dirección Financiera | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Ajustes Manual Operativo Contable. - Planillas de pago con punto de revisión. | 81%
Dirección de Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Oficina de Control Interno | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Revisión de muestro de la publicación de contratos en Secop. | N/A
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Avances cumplimiento Acciones compartidas entre Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección de Tecnologías e Información y Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Subsecretaría de Gestión Institucional y Dirección de Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Continuar con la actualización de los documentos de los procesos. | #DIV/0!
Dirección Financiera y Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección Financiera y Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Contratación y Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Consolidado | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | Promedio cumplimiento acciones
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10000%